绿化工程专业分包采购用户需求书

一、工程概况

施工范围：东莞市石龙镇产业基地配套路网交通综合整治项目-外环连接线工程范围内园林绿化工程。

施工内容：环岛路沿线人行道及休闲公园和榕树广场范围绿化施工：1、迁移乔木约41棵。2、清除现状地被约6992m2。3、新种乔木约218棵。4、新种地被约3487m2。5、新种草皮约4412m2。6、种植土换填约2344m3。7、树木支撑架约259套。

合同施工内容包括施工过程中种植区域垃圾清理、场地平整以及多余土方弃置外运、包工完场清、包绿植养护修剪、包配合检查及验收等，所有施工内容及工程量最终按实计算）备注：完整具体工程量和施工内容以招标清单和项目进场后现场交底和收方为准。

工期节点：具体开工日期以甲方下发的开工令载明的日期为准，工期为176天（含国家法定节假日）；具体工期以甲方下发的指令进度计划作为施工工期要求，施工过程中项目部有权根据关键节点计划进行实施或者调整，乙方应无条件服从并配合实施。

二、施工技术要求

1、施工管理要求：1）根据项目特性现场需要分区域、分段进行施工以及多专业交叉施工等情况，乙方需无条件配合甲方施工安排进行施工。根据现场施工进度在每完成一段区域基底或树坑施工后苗木种植前必须通知甲方进行验收，甲方会及时通知并组织相关绿化主管部门进行验收，验收合格后方可进行苗木种植。如因未及时通知验收或验收不合格擅自进行苗木种植而导致后续无法移交、绿化主管部门不验收接管，一切责任损失由乙方承担。

2）根据现场施工进度在每进行一段开挖施工前需提前向甲方报备，甲方会根据此施工区域地线管线等情况向相关责任管理单位报备，待相关单位进行现场实地交底确认后方可进行开挖施工。现场施工时对有可能因施工导致对其他成品造成破坏的需进行有必要合理的保护措施，如后续施工过程中因乙方施工操作、管理不当等原因造成对其他成品造成破坏的一切责任损失由乙方承担。

3）根据合同和图纸要求需要进行迁移乔木，乙方需配合办理相关迁移申请手续办理并将迁移的乔木转运至绿化主管部门指定的移植地点完成移植并进行必要的加固支撑以及养护直至验收移交。

2、施工质量标准：

1）绿化基地整形处理要求：

a.石砾、瓦砾、建筑垃圾、杂草、树根等杂物需清理干净；

b.地形标高达到设计要求；

c.严禁在栽植土层下有不透水层或积水现象；

d.基地土壤适合植物生长要求；

e.种植土的土色为自然的土黄色至棕褐色，土壤疏松不板结，土块易捣碎；

f.种植土地形的整体造型符合设计要求：土地应平整，回填的栽植土已达到自然沉降的状态且表面平整，不能有沉降的凹凸不平 ，地形的造形和排水坡度应符合设计要求；

g. 胸径＞15cm 的苗木及特选苗木种植穴底部必须添加适量腐熟的有机肥料，占回填种植土量的 10%；

2）乔木栽植施工：

a、乔木到场后进行验收，查看乔木胸径、高度、冠幅等规格是否满足要求，乔木土球是否符合要求，树皮是否损坏、是否影响成活；

b、乔木到场后，若无特殊情况应于 2 小时之内进行下货，乔木卸货过程中， 施工单位应采取合理的下货方式，以不损坏土球、树冠、树干为原则；

c、乔木到场下货后，应于第一时间准备人工进行修枝打叶，疏枝打叶的工具如修枝剪、手套等应提前准备好， 疏枝原则上修内不修外，其次必须保持树形的完整，根据不同植物的特性疏枝打叶原则不一;

d、在栽植前对乔木土球及种植穴进行消毒，若乔木土球上有伤根、残根，必须单独锯平并进行消毒然后才能进行栽植;

e、在栽植过程中应去掉土球上的遮阳膜及草绳，树干应栽植顺直，应根据场地因素来调整看面，使其美观，栽植过程中，土壤应振捣密实。

f、乔木下货后应于 8 小时内栽植完成，若因特殊情况，如场地困难，乔木数量太多等情况；经由监理同意后可以进行延时栽植，但必须对延迟栽种的乔木进行假植处理；

g、乔木栽植过程中，胸径大于 20cm 的乔木必须做树坑排水沟；

h、对于树坑排水较差的应用粘沙石换填树坑基础，再回填种植土；

3）灌木栽植施工：

a、灌木到场后由项目部组织验收，确认灌木品种、规格、数量、质量无误后方进行栽植；

b、对于灌木，施工单位应注重货物的存放，对于气温较高的情况，应及时搭设遮阳膜并适当喷洒叶面水，保持灌木效果，对于球类灌木，若因场地或人工等问题不能及时栽种，则应将球灌进行假植；

c、灌木栽植应以先栽植球类灌木 ，再栽植高灌木，再栽植矮灌木的方式来栽植。

d、灌木栽植应保持灌木带子顺滑，线形流畅；

e、灌木栽植过程中，远景灌木及长势较强的灌木应控制栽植密度，预留生长空间，近景灌木应密栽，并且最靠外两层灌木在栽植时应向外倾斜，确保不露脚、不露土；

f、灌木栽种完成后，应及时进行养护，对于有枯萎现象的球灌，可采取搭设遮阳膜，并疏枝打叶等补救措施；

4）草坪铺设施工：

a、草坪到场后由项目部组织验收，确认草坪品种、规格、数量、质量无误后方进行栽植；

b、场地堆坡造型完成后由机械进行初平后，而后由人工进行精平，挖土深度 20-30cm，必须捣碎土块，最大土块直径不得大于 2cm，精平过程中应将各种砖、瓦、碎屑、树根等垃圾全部清除，精平完成后，进行河沙铺设，河沙厚度控制在 3cm，河沙回填完成后用尺片铺平，保证整个地形自然、平顺，在平整完成的河沙上直接铺设草皮；

c、草块之间无缝密铺，草皮与地表土壤结合紧密牢靠， 铺完草皮后第二天继续洒水浇透，然后用 10 公斤以上，长 1.1m 左右的滚筒滚两遍，如滚筒不适宜的区域，采用木板拍平 ；

d、草坪与硬质铺装路面交界处应低于路牙、路面或落水的高度 1~2cm，以灌溉水不至流出草坪为原则。与灌木地被交界处应沿地被灌木线型开设约 10*10cm 的凹线、V 线槽；

5）苗木养护：

a、养护期内，苗木出现以下情况必须进行更换：植物完全死亡、主枝枯死、缩冠 1/3、长势不良；

b、乔木修剪以保持自然树形为基本原则，造型植物修剪时需保留其原有形 状，轮廓清晰，地被植物层次分明，界线清晰，线条平顺；

c、草坪修剪：春夏生长季每 10 天修剪一次，草长保持 20 ㎜左右，秋冬季 每月两次，另外草坪在整体超过 80 ㎜的情况下也需要修剪。叶剪割后整体效果平整，无明显起伏和漏剪，剪口平齐，现场清理干净，无遗漏草屑、杂物；

d、病虫害防治，定期捕杀或药物防治，确保苗木长势健康。

等等其他施工内容按照设计图纸和合同要求进行施工。

三、验收标准与罚则

1、验收依据：甲方确认的绿植苗木样板以及图纸和甲方交底要求。

2、不合格处理：施工不合格以及施工过程中意外造成其他无需拆除或已完工的区域或物品损坏的需24小时内返工，费用由乙方承担。（整改超出时限要求进行500元/次进行处罚）

四、安全文明施工要求

1、安全操作及人员管理：所有人员进场前完成安全培训及技术交底；特殊工种（挖机、起重机等设备操作人员）必须持有效证件，人证合一。机械操作人员必须身体健康，无妨碍安全操作的疾病（如心脏病、癫痫、色盲等）。严禁疲劳驾驶、酒后驾驶。现场机械设备作业及运输车辆工作必须严格遵守甲方安全管理要求，包括现场机械设备作业时必须配备专职人员进行旁站指挥，运输车辆工作时交通安全，过程中如因乙方违反安全驾驶、机械设备违规操作等原因产生的事故损失完全由乙方承担。

2、机械设备管理：本项目所有机械设备（挖掘机、运输车、起重机、土方车等）必须已在国家相关部门注册登记，拥有有效的行驶证/登记证（土方车）等相关证件。所有机械设备进场前必须提供相关‌设备生产许可证、出厂合格证和质保书，检验合格证明（如适用）。‌如果涉及特种设备（如某些大型起重设备），必须持有有效的《特种设备使用登记证》和定期检验合格报告，相关操作作业人员也必须持有特种设备操作证（如涉及）、驾驶证等相关证件。

机械设备必须按照制造商要求和相关规范（如《建筑机械使用安全技术规程》JGJ 33）进行定期、规范的维护保养，保持良好的运行状态。所有机械设备第一次进场时需提供近期（1个月内）的维护保养记录证明，后续在工程施工期间按照维护保养规定期限定期完成保养并及时提交维护保养记录证明直至设备完工退场。设备进入施工现场前，必须经过甲方（或监理单位）的严格检查，确保：

- 结构件无严重变形、裂纹或磨损超标。

- 发动机、液压系统、传动系统、制动系统、转向系统工作正常，无泄漏。

- 安全装置齐全有效：

- 挖掘机/装载机：喇叭、倒车报警器、灯光（尤其是夜间作业）、后视镜、安全带、驾驶室防护结构（FOPS/ROPS认证）等。

- 土方车：灯光、刹车系统（含驻车制动）、轮胎状况、反光标识、放大号牌、GPS定位系统、‌密闭覆盖装置（必须完好有效，能完全覆盖车厢，防止渣土撒漏）‌、车辆清洗装置。

3、文明施工管理：严格执行“工完场清”制度。施工垃圾、生活垃圾必须分类收集，及时清理至指定地点堆放由甲方安排统一外运，严禁焚烧。如有施工或运输过程中有土方、垃圾等散落施工区域外需安排工人及时清扫干净。

4、环境保护：所有机械、车辆进出场都必须冲洗干净，无泥土带出工地，防止道路污染。施工噪音控制严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523，合理安排作业时间，避免夜间（22:00-6:00）高噪音作业，确需施工需办理许可并公告。

5、形象管理：机械设备应张贴必要的安全警示标识，人员着装统一（反光衣），佩戴安全帽。（安全帽、反光衣统一由甲方进行提供，最终合同结算时按实进行扣除此项费用）

7、工人实名制打卡管理：进场前组织所有工人配合参加工人实名制打卡和工资发放相关交底培训，期间配合甲方对所有工人进行信息采集、考勤监督、月度工资核算等管理要求，定期对班组工人进行重复交底以确保无漏打卡、错打卡等情况。过程中如有工人未100%有效打卡，按 100元/人/天处罚乙方。

五、施工配合要求

1、视现场实际情况需求，乙方无条件配合项目相关一切要求，根据工程实际需要，包括但不限于赶工、工序调整且不予费用调整增加（甲方正式签发的签证、变更除外）。甲方有权要求乙方增加人员、设备投入或进行夜间、节假日加班。乙方须在接到甲方书面（或有效指令）通知后24小时内响应并落实。

2、乙方必须确保投入足够的、合格的人力、物力资源，以满足合同要求和甲方进度指令。按照甲方要求配置足额有经验的管理人员（最少配置专职安全员一名、项目负责人一名）及必要的施工机具（斗车、铁锹、锄头等）；

3、如乙方在甲方要求的时限内（书面通知明确）无法满足现场实际进度、质量或安全需求，甲方有权委托第三方进场完成该项工作，由此产生的一切费用（包括但不限于第三方费用、管理费、延误损失等）均由乙方承担，甲方有权直接从乙方工程款中扣除。

4、乙方所有施工人员必须购买团体意外险，保险额度需满足工程要求和地方规定。

5、合同范围施工过程所产生的水电费用（如有）按实进行扣除。

6、本项目受场地因素限制不向乙方提供工人生活区、办公区，由乙方自行解决。

7、乙方中标后进场前需向甲方提供银行开具的工人工资保函。