## 封面
|  | 东莞市沙田中学（暂定名）- 装修脚手架 |  | 工程
采 购 控 制 价
| 招 标 人： |  | 东莞市城市工程建设集团有限公司
编 制 人：
审 核 人：
封-2

## 汇总表
东莞市沙田中学（暂定名）-装修脚手架 报价费用汇总表
序号 | 费用名称 | 采购控制价 （元） | 采购限价 （元） | 投标报价（元） | 备注
1 | 装修脚手架 | 1118537.9113 | 1118537.9113
汇总报价 |  |  | 小写：
大写：

## 编制说明
编制说明
1、采购范围：东莞市沙田中学（暂定名）-装修脚手架工程所包含的全部工程内容及其他为实现合同目的所涉及的承包范围。详见工程量清单，具体内容按照相关标准规范、专项施工方案、分项工程技术交底等有关技术文件的要求施工。
2、本项目为固定综合单价包干；包工、包料、包辅材、包机械设备、包制安、包调试、包安全、包质量、包材料设备价格变化风险费、包施工用水电设备及相关费用、包与其他分包单位的配合等。分包单位按施工方案、规范、标准合理地进行配料和施工。以及包含施工方案所述的所有内容。清单中所列项目为完成本工程所需的所有项目，完成此项工程所需的其它工序而未列项的项目，如其他辅材、成品保护、垃圾清运、临时设施、创优增加费、文明工地增加费、夜间施工费、赶工措施费等，请投标单位在所列项目的综合单价综合考虑，不再单独计算。以上价格为开工程专用增值税发票适用。
3、本次限价采购，报价单价需按清单自行填报报价不得超限价。

## 报价清单
东莞市沙田中学（暂定名）-装修脚手架采购报价清单
序号 | 项目名称 | 搭设⾼度 | 工程量计算规则 | 计量 单位 | 暂定工程量 | 综合单价（元） |  |  | 合价 （元） | 备注
[6 empty] | 人工 | 材料 | 小计
一 | 满堂脚手架
1 | 满堂脚手架 | 6米内（含6米） | 实际搭设面积×搭设高度 | m3 | 5591.7
2 | 满堂脚手架 | 6~8米（含8米） | 实际搭设面积×搭设高度 | m3 | 28662.51
3 | 满堂脚手架 | 8~10米（含10米） | 实际搭设面积×搭设高度 | m3 | 2457.22
4 | 满堂脚手架 | 10~12米（含12米） | 实际搭设面积×搭设高度 | m3 | 2436.01
5 | 满堂脚手架 | 12~14米（含14米） | 实际搭设面积×搭设高度 | m3 | 5538.92
6 | 满堂脚手架 | 16~19米（含19米） | 实际搭设面积×搭设高度 | m3 | 3099.94
二 | 装修双排架、三排架
7 | 双排架 | 综合考虑 | 实际搭设中心线长度×搭设高度 | m2 | 564.4
8 | 三排架 | 综合考虑 | 实际搭设中心线长度×搭设高度 | m2 | 2000
不含税合计
税金（ %）
含税合计
注明： 1、包工包料，按施工方案搭拆，搭拆、使用工期按现场实际需求综合考虑； 2、架体搭设高度计算规则：（1）搭设高度=顶板顶标高-底板顶标高-2米；（2）遇网架屋面的搭设高度=网架底标高-底板顶标高-2米； 3、7号楼观众厅（阶梯式）按平均搭设高度计算； 4、超过计算高度的架体、防护在综合单价中综合考虑； 5、脚手架搭、拆的费用比例：6：4；