## 现场检测
道滘小河项目工业东路施工图设计 现场检测方案清单
序号 | 单位工程 | 工程分部 | 工程部位 | 施工数量 |  | 检测项目 | 检测数量 |  | 抽检频率 | 备注
1 | 道滘小河项目工业东路施工图设计 | 机动车道 | 4 cm沥青玛蹄脂碎石混合料(SMA-13) | 7341 | ㎡ | 厚度 | 8 | 点 | CJJ 1-2008：每1000㎡抽检1点 | /
2 | [5 empty] | 压实度 | 8 | 点 | CJJ 1-2008：每1000㎡抽检1点 | /
3 | [5 empty] | 马歇尔 | 1 | 组 | 每种填料抽检1组 | /
4 |  |  |  | 约640.862 | m | 平整度 | 33 | 点 | CJJ 1-2008：路宽9~15m，每20m抽检2点 | /
5 | [5 empty] | 横向力系数 | 1.2817 | km | 逐车道连续检测
6 | [5 empty] | 构造深度 | 4 | 点 | CJJ 1-2008：每200m抽检1点 | /
7 | [5 empty] | 渗水系数 | 3 | 点 | 每1000m测3点 | /
8 | [5 empty] | 弯沉 | 66 | 点 | CJJ 1-2008：每车道每20米抽检1点 | 2车道
9 |  |  | 7cm中粒式SBS改性沥青混凝土(AC-20C) | 7341 | ㎡ | 厚度 | 8 | 点 | CJJ 1-2008：每1000㎡抽检1点 | /
10 | [5 empty] | 压实度 | 8 | 点 | CJJ 1-2008：每1000㎡抽检1点 | /
11 | [5 empty] | 马歇尔 | 1 | 组 | 每种填料抽检1组 | /
12 |  |  |  | 约640.862 | m | 弯沉 | 66 | 点 | CJJ 1-2008：每车道每20米抽检1点 | 2车道
13 |  |  | 32 cm5 %水泥稳定碎石基层 | 7415 | ㎡ | 压实度（灌砂法） | 16 | 点 | CJJ 1-2008：每1000㎡抽检1点 | 暂定检二层
14 | [5 empty] | 击实 | 1 | 组 | 每种填料抽检1组 | /
15 |  |  |  | 约640.862 | m | 弯沉 | 66 | 点 | CJJ 1-2008：每车道每20米抽检1点 | 2车道
16 |  |  | 20cm4 %水泥稳定级配碎石基层 | 7489 | ㎡ | 压实度（灌砂法） | 8 | 点 | CJJ 1-2008：每1000㎡抽检1点 | /
17 | [5 empty] | 击实 | 1 | 组 | 每种填料抽检1组 | /
18 |  |  |  | 约640.862 | m | 弯沉 | 66 | 点 | CJJ 1-2008：每车道每20米抽检1点 | 2车道
19 |  |  | 土路基 | 7489 | ㎡ | 压实度（环刀法） | 72 | 点 | CJJ 1-2008：每1000㎡抽检3点 | 暂定检三层
20 | [5 empty] | 击实 | 1 | 组 | 每种填料抽检1组 | /
21 |  |  |  | 约640.862 | m | 弯沉 | 66 | 点 | CJJ 1-2008：每车道每20米抽检1点 | 2车道
22 |  | 人行道 | 18cm C25 透水水泥混凝土 | 2792 | ㎡ | 厚度 | 3 | 点 | CJJ 1-2008：每1000㎡抽检1点 | /
23 | [5 empty] | 强度 | 3 | 点 | CJJ 1-2008：每1000㎡抽检1点 | /
24 |  |  | 15 cm级配碎石 | 2792 | ㎡ | 压实度（灌砂法） | 3 | 点 | CJJ 1-2008：每1000㎡抽检1点 | /
25 | [5 empty] | 击实 | 1 | 组 | 每种填料抽检1组 | /
26 |  |  | 土路基 | 2792 | ㎡ | 压实度（环刀法） | 9 | 点 | CJJ 1-2008：每1000㎡抽检3点 | /
27 | [5 empty] | 击实 | 1 | 组 | 每种填料抽检1组 | /
28 |  | 碧道 | 5 cm PAC-13 C灰色沥青混凝土 | 703 | ㎡ | 厚度 | 1 | 点 | CJJ 1-2008：每1000㎡抽检1点 | /
29 | [5 empty] | 压实度 | 1 | 点 | CJJ 1-2008：每1000㎡抽检1点 | /
30 | [5 empty] | 马歇尔 | 1 | 组 | 每种填料抽检1组 | /
31 |  |  | 18 cm 透水水泥稳定碎石 | 574 | ㎡ | 压实度（灌砂法） | 1 | 点 | CJJ 1-2008：每1000㎡抽检1点 | /
32 | [5 empty] | 击实 | 1 | 组 | 每种填料抽检1组 | /
33 |  |  | 15 cm级配碎石 | 574 | ㎡ | 压实度（灌砂法） | 1 | 点 | CJJ 1-2008：每1000㎡抽检1点 | /
34 | [5 empty] | 击实 | 1 | 组 | 每种填料抽检1组 | /
35 |  |  | 土路基 | 574 | ㎡ | 压实度（环刀法） | 3 | 点 | CJJ 1-2008：每1000㎡抽检3点 | /
36 | [5 empty] | 击实 | 1 | 组 | 每种填料抽检1组 | /
37 |  | 道路软基处理 | 30cm碎石渣褥垫层 | 6204 | ㎡ | 压实度（灌砂法） | 21 | 点 | CJJ 1-2008：每1000㎡抽检3点 | /
38 | [5 empty] | 击实 | 1 | 组 | 每种填料抽检1组 | /
39 |  | 箱涵 | 回填 | 43 | m | 压实度（灌砂法） | 66 | 点 | JGJ 79-2012：每20延米每侧每层抽检1点 | 暂按两侧埋深约2.8米、箱涵顶填土0.3米，暂按30cm一层，暂定共检11层
40 | [5 empty] | 击实 | 1 | 组 | 每种填料抽检1组 | /
41 |  | 矮墙 | 基础 | / | ㎡ | 轻型触探 | 10 | 孔 | DBJ/T 15-60-2019：每200平米抽检1孔，且不少于10孔 | /
42 | [5 empty] | 平板载荷试验 | 3 | 点 | DBJ/T 15-60-2019：每500平米抽检1点，且不少于3点 | 地基承载力特征值120kPa
43 |  | 提岸整治新建生态挡土墙 | 墙背回填 | 600 | m | 压实度（环刀法） | 150 | 点 | JGJ 79-2012：每20延米每层抽检1点 | 暂定检5层
44 | [5 empty] | 击实 | 1 | 组 | 每种填料抽检1组 | /
45 |  |  | 基础 | / | ㎡ | 平板载荷试验 | 3 | 点 | DBJ/T 15-60-2019：每500平米抽检1点，且不少于3点 | 抛石灌砂基础厚600mm，图纸未提供设计承载力特征值，特征值待提供
46 |  | 交通工程 | 标志 | 22（含基础16套） | 套 | 逆反射系数 | 22 | 处 | JTG F80/1-2017：全检 | /
47 | [5 empty] | 轻型触探 | 16 | 孔 | DBJ/T 15-60-2019：每个基础抽检1点 | 地基承载力特征值120kPa、150kPa、200kPa
48 |  |  | 标线 | 约640.862 | m | 逆反射系数 | 3 | 处 | JTG F80/1-2017：每1km测3处，每处测9点 | /
49 | [5 empty] | 标线厚度 | 3 | 处 | JTG F80/1-2017：每1km测3处，每处测6点 | /
50 |  | 给水管道 | DN426焊接钢管、球墨铸铁管 | 共728m，含43m焊接钢管 |  | 水压试验 | 728 | 米 | GB 50268-2008：全检 | /
51 | [5 empty] | 轻型触探 | 37 | 孔 | DBJ/T 15-60-2019：每20米抽检1点 | 暂按天然基础
52 | [5 empty] | 焊缝探伤 | 2 | 米 | 暂定检10% | 暂定钢管每段6米
53 |  |  |  | 约8 | 根 | 防腐涂层厚度 | 1 | 构件 | GB 50268-2008：每20根抽检1根 | 暂定钢管每段6米一个构件
54 |  |  |  | 约19 | 井段 | 管道回填压实度（灌砂法） | 342 | 点 | GB 50268-2008：每井段每层每侧抽检1组3点 | 暂定每井段抽检39点
55 | [5 empty] | 击实 | 2 | 组 | 每种填料抽检1组 | 两种回填材料
56 |  | 雨水管道 | 钢筋混凝土管 | 650m(含大于700mm管径约607m) |  | 闭水试验 | 245.33 | 米 | GB 50268-2008：管道内径＞700mm时，按管道井段数量抽检1/3进行试验，管道内径≤700mm，全井段进行闭水试验，且一次试验不超过5个连续井段 | /
57 | [5 empty] | 轻型触探 | 14 | 孔 | DBJ/T 15-60-2019：每20米抽检1点 | 暂估数量
58 | [5 empty] | 平板载荷试验 | 3 | 点 | DBJ/T 15-60-2019：每500平米抽检1点，且不少于3点 | 暂按基础换填片石约384.662m，暂估数量
59 | [5 empty] | CCTV | 650 | 米 | 全检 | /
60 |  |  |  | 约23 | 井段 | 管道回填压实度（灌砂法） | 414 | 点 | GB 50268-2008：每井段每层每侧抽检1组3点 | 暂定每井段抽检57点
61 | [5 empty] | 击实 | 2 | 组 | 每种填料抽检1组 | 两种回填材料
62 |  | 电力工程 | C-PVC管 | 689.8 | m | 回填压实度（环刀法） | 35 | 点 | JGJ 79-2012：每20延米每层抽检1点 | 暂定检一层
63 | [5 empty] | 击实 | 1 | 组 |  | /
64 |  | 通信工程 | 塑料通信管群 | 722 | m | 回填压实度（环刀法） | 37 | 点 | JGJ 79-2012：每20延米每层抽检1点 | 暂定检一层
65 | [5 empty] | 击实 | 1 | 组 | 每种材料抽检1组 | /
66 |  | 照明工程 | 路灯 | 21 | 套 | 照度 | 60 | 点 | 每条路检测一处 | 路灯之间十等分，车道三等分，即每个车道30点，2车道
67 | [5 empty] | 接地电阻 | 21 | 点 | 全检 | 立杆
68 | [5 empty] | 灯杆防腐涂层厚度 | 3 | 个 | GB 50205-2020：抽检10%，不少于3个 | 立杆
69 |  |  | 照明接线井 | 6 | 座 | 轻型触探 | 6 | 孔 | DBJ/T 15-60-2019：每个基础抽检1点 | 地基承载力特征值120kPa
备注 | 1、以上为预估数量，最终按照实际工作量统计。

## 原材料检测
道滘小河项目工业东路项目材料检测清单
序号 | 材料名称及规格 | 检测参数 | 取样频率 | 送检要求 | 备注
1 | 混凝土 | 抗压强度 | 1，检查数量：对同一配合比混凝土，取样与试件留置应符合下列规定： （a）每拌制 100 盘且不超过 100m3 时，取样不得少于一次； （b ）每工作班拌制不足 100 盘时，取样不得少于一次； （c ）连续浇筑超过 1000 m3 时，每 200 m3 取样不得少于一次； （d ）每一楼层取样不得少于一次； （e） 每次取样应至少留置一组试件。 2、同一强度等级的同条件养护试 件，每连续两层楼取样不应少于 1组；每 2000 m3 取样不得少于 1 组 | 3块试件为一组，标准尺寸：150mm×150mm×150mm
|  | 弯拉强度 | 1，检查数量：对同一配合比混凝土，取样与试件留置应符合下列规定： （a）每拌制 100 盘且不超过 100m3 时，取样不得少于一次； （b ）每工作班拌制不足 100 盘时，取样不得少于一次； （c ）连续浇筑超过 1000 m3 时，每 200 m3 取样不得少于一次； （d ）每一楼层取样不得少于一次； （e） 每次取样应至少留置一组试件。 2、同一强度等级的同条件养护试 件，每连续两层楼取样不应少于 1组；每 2000 m3 取样不得少于 1 组 | 3块试件为一组,标准试件：150×150×550mm150×150×600mm
|  | 抗水渗透性 | 同一工程部位，同一配合比的混凝土，取样不应少于一次，留置组数可根据实际需要确定。 地下防水工程：连续浇注混凝土每 500m3 应留置一组抗渗试件，且每项工程不得少于两组。采用预拌混凝土的抗渗试件，留置组数应视结构的规模和要求而定。 | 6块试件为一组
2 | 混凝土配合比 | 混凝土配合比设计 | / | 每个普通砼配合比设计应提供以下材料：水泥 50kg（一包）、砂 60kg、石 80kg、掺合料 10kg、外加剂（液体为 1.5L，固体为 1kg）。 各种材料用袋（瓶）装好，并封口包好； 若为配合比验证，各种材料送样量均减至 1/3。若有抗渗要求，各材料送样量均需加送 1/3。 此外：送检时还应附上原材料有效的三个月内的合格检测报告的复印件，如使用外加剂的应附有外加剂产品说明书（如掺量）。若为配合比验证，需提供施工配合比报告。
3 | 水泥砂浆 | 抗压强度 | 砂浆试件留置组数按每一楼层或250m3砌件的各种标号的砂浆，每台搅拌机至少检查一次，每次至少应制作一组试件，当砂浆标号或配合比变更时，应另制作试件。 | 3块/组
4 | 砂浆配合比 | 砂浆配合比 | / | 每个砂浆配合比设计应提供以下材料：水泥 10kg、砂 40kg、掺合料 5kg、外加剂 1kg。 各种材料用袋（瓶）装好，并封口包好； 若为配合比验证，各种材料送样量均减至 1/3。 若为配合比验证，需提供施工配合比报告。 此外：送检时还应附上原材料有效三个月内的合格检测报告的复印件，如使用外加剂的应附有外加剂说明书。
5 | 水泥 | 标准稠度用水量、凝结时间、安定性（雷氏夹法）、细度(筛余法)、胶砂强度、胶砂流动度、氯离子 | 同品种、标号、同一出厂编号、同一次进场：散装水泥不超过500t为一批；袋装不超过200t为一批。 | 同品种、标号、同一出厂编号、同一次进场,抽取10kg样品,需用水泥留样桶或密封袋封装
6 | 中砂 | 表观密度、堆积密度、紧密密度、含泥量、泥块含量、颗粒级配、坚固性、氯离子含量 | 以大型工具（如火车、货船、汽车）运输的以 400m3 或 600t 为一批。 | 抽取15kg样品。所有样品均需袋装并封口包好。 应提供类别、级配要求。
7 | 碎石 | 颗粒级配、表观密度、堆积密度、紧密密度、含泥量、泥块含量、针片状颗粒含量、压碎指标、坚固性 | 以大型工具（如火车、货船、汽车）运输的以 400m3 或 600t 为一批。 | 抽取25kg样品。所有样品均需袋装并封口包好。 应提供类别、级配要求。
8 | 回填土 | 击实试验、颗粒分析、含水率、比重、界限含水率（液塑限试验） | 每5000m3或在土质变化时取一组 | 现场取有代表性样品不少于 50kg。 送检时提供土质类型或者回填点位置及编号等相关信息。
9 | 路缘石 | 抗折强度/抗压强度 | 同一类别、同一型号、同一规格、同一强度等级，每20000件为一批，不足20000件，亦按一批计；超过20000块，批量由供需双方商定。 | 抗折强度：3块/组 （直线型做抗折） 抗压强度：3块/组 （曲线型、直线截面L状等做抗压）从缘石正侧面距端面和顶面各20mm以内的部位切割出3块：100×100×100mm的试件，并注明成型时的加料面作为承压面。取3块完整成品，各切取1个试样。
10 | 石材 | 吸水率、体积密度、干燥压缩强度、干燥弯曲强度 | 同一品种、类别、等级、同一供货批的板材为一批；或按连续安装部位的板材为一批 | 10块试样边长50mm的正方体或φ50mm×50mm的圆柱体。若石材厚度不达到要求，密度、吸水率可送50mm×50mm×原厚的试件
11 | 4%稳定级配碎石 | 击实试验（最大干密度、最佳含水量） | / | 碎石：50 kg，石屑：30kg，水泥：25kg（需提供配合比）；每种原材料用塑料编织袋包装，包装外用水性笔标明材料名称，并提供相关工程部位信息。
|  | 水泥或石灰稳 定材料中水泥或石灰剂量 | 每2000m2抽检1组 | 取有代表性每个级配样品不少于 30kg。每种原材料用塑料编织袋包装，包装外用水性笔标明材料名称，并提供相关工程部位信息。
|  | 无侧限抗压强度 | 每一作业段，每2000m2抽检1组 | 小试件Ø50*50每组6块，中试件Ø100*100每组9块，大试件Ø150*150每组13块。（中试件适用于小于16mm水泥稳定细粒土，大试件适用于大于16mm水泥稳定粗粒土)
|  | 水泥稳定级配碎石配合比 | 每批料一组，换料时需要重新进行配合比设计 | 每一档粗集料各50kg，石屑40kg，水泥25kg；每种原材料用塑料编织袋包装，包装外用水性笔标明材料名称，并提供相关工程部位信息。
12 | 5%稳定级配碎石 | 击实试验（最大干密度、最佳含水量） | / | 碎石：50 kg，石屑：30kg，水泥：25kg（需提供配合比）；每种原材料用塑料编织袋包装，包装外用水性笔标明材料名称，并提供相关工程部位信息。
|  | 水泥或石灰稳 定材料中水泥或石灰剂量 | 每2000m2抽检1组 | 取有代表性每个级配样品不少于 30kg。每种原材料用塑料编织袋包装，包装外用水性笔标明材料名称，并提供相关工程部位信息。
|  | 无侧限抗压强度 | 每一作业段，每2000m2抽检1组 | 小试件Ø50*50每组6块，中试件Ø100*100每组9块，大试件Ø150*150每组13块。（中试件适用于小于16mm水泥稳定细粒土，大试件适用于大于16mm水泥稳定粗粒土)
|  | 水泥稳定级配碎石配合比 | 每批料一组，换料时需要重新进行配合比设计 | 每一档粗集料各50kg，石屑40kg，水泥25kg；每种原材料用塑料编织袋包装，包装外用水性笔标明材料名称，并提供相关工程部位信息。
13 | 填料 | 筛分、表观密度 | / | 不少于5kg
14 | 乳化沥青 | 破乳速度、筛上残留物 | / | 不少于4L
15 | 石油沥青 | 密度与相对密度试验、针入度、软化点、延度 | / | 不少于4kg
16 | SMA 沥青混凝土配合比 | 马歇尔密度 | / | 同一沥青混合料或同一路段的路面取15kg散料，如做车辙试验取60kg散料。
沥青含量试验及矿料级配
车辙试验
|  | 配合比设计 | / | 每一档粗集料各50kg、细集料50kg，填料25kg，沥青20kg
17 | AC沥青混凝土配合比 | 马歇尔密度 | / | 同一沥青混合料或同一路段的路面取15kg散料，如做车辙试验取60kg散料。
沥青含量试验及矿料级配
车辙试验
|  | 配合比设计 | / | 每一档粗集料各50kg、细集料50kg，填料25kg，沥青20kg
18 | 光圆钢筋 | 拉伸试验、弯曲试验、重量偏差试验 | 按同一牌号、同规格、同炉号、同交货状态的每60吨为一批。每批切取5根,（在不同根样品上截取），保证切口平整。 | 直径φ6～22，1组5根，每根长630-650mm 直径φ25～40，1组7根，5根长630-650mm，2根长720-750mm 送检时携带该批钢筋的出厂批 量、炉号、生产厂家的出厂合格证（或质保书）等相关资料。
19 | 带肋钢筋 | 拉伸试验、反向弯曲试验、重量偏差试验 | 按同一牌号、同规格、同炉号、同交货状态的每60吨为一批。每批切取5根,（在不同根样品上截取），保证切口平整。 | 直径φ6～22，1组5根，每根长630-650mm 直径φ25～40，1组7根，5根长630-650mm，2根长720-750mm 送检时携带该批钢筋的出厂批 量、炉号、生产厂家的出厂合格证（或质保书）等相关资料。
20 | 钢筋机械连接 | 抗拉强度 | 同一施工条件下采用同一批材料的同等级、同形式、同规格接头以500个/批 | 3个接头试件/组 试件长度： φ6～40厘，1组3根，每根长600mm；
21 | 钢筋焊接 | 拉伸试验、弯曲试验 | 每一楼层或工区段中同一牌号、同直径300个为一批，每批随机切取6根（弯曲点应打磨至与母材齐平） | φ6～40厘，1组6根，每根长600mm；
22 | 预埋件 | 拉伸试验 | 同类型300个为一批。 | 取3个/组，请注明焊接方法，钢筋焊接在钢板中心。钢筋直径≤16 mm长度300，钢筋直径＞16 mm取长度600 mm。 注：钢筋直径6～18㎜钢板尺寸：长×宽=60×60mm；钢筋直径≥20钢板尺寸：长×宽=100×100mm
23 | 结构钢材 | 拉伸试验、弯曲试验 | 同一牌号、同一炉号、同一质量等级、同一品种、同一规格、同一热处理为验收批，重量不大于60t | （钢板、型钢）：2个试样 厚度≤30㎜的，长600㎜×宽30㎜×原厚度； 厚度＞30㎜的，长600㎜×宽20㎜×30mm厚度
24 | 土工布 | 断裂强度、标称断裂强度对应伸长率、撕破强力、顶破强力 | 同品种、规格、工艺、同一进场为一批 | 抽取3㎡样品（提供合格证及出厂检验报告）
25 | 焊接钢管 | 拉伸性能、弯曲试验/压扁试验 | 每批应由同一牌号、同一炉号、同一规格、同一焊接工艺、同一热处理制度（如适用）和同一镀锌层（如适用）的钢管组成。 外径≤60.3mm做弯曲试验 外径＞60.3mm做压扁试验 每批钢管数量不超过以下规定： 1.外径不大于219.1mm，每个班次生产的钢管。 2.外径大于219.1mm但不大于 406.4mm为200根。 3.外径大于406.4mm，100根。 | 母材拉伸：每批取1根，长度500mm样条，宽度参考下面说明。 弯曲试验：每批取1根，长度为1500mm。 压扁试验：每批取2根，长度为64~100mm 。 镀锌层重量：每批任取两根钢管，每根钢管各取一根长度为30～60mm。 镀锌层均匀性：每批任取2根钢管，每根钢管各取1根长度为150mm。 拉伸样品宽度要求： 1、直径≥30mm，≤50mm，样条宽10mm 2、直径＞50mm，≤70mm，样条宽15mm 3、直径＞70mm，样条宽20mm
26 | 塑料管 | 外观、尺寸、维卡软化温度、落锤冲击试验、纵向回缩率、拉伸屈服应力 | 相同混配料和工艺生产的同一规格、同一类型为一批，dn≤75mm，不超过80000m为一批；75mm<dn≤160mm，不超过50000m为一批;160mm<dn≤315mm，不超过30000m为一批。 | 同一规格、型号取4条1米（dn≤40mm取8条1米），提供外径及壁厚，若是弹性密封圈型委托时请注明，送检时同一组管材捆绑一起，提供样品的出厂检验报告与合格证书
27 | 塑料管件 | 外观、尺寸、维卡软化温度、烘箱试验、坠落试验 | 同一原料、配方和工艺生产的同一规格、同一类型为一批，dn＜75时，不超过10000件为一批；dn≥75时不超过5000件为一批。 | 同一规格、型号取9个，提供外径及形状，若是弹性密封圈型委托时请注明，送检时同一组管件捆绑一起，提供样品的出厂检验报告与合格证书
28 | 土工格栅 | 断裂强力、断裂伸长率 | 同一规格品种同一质量等级、同一生产工艺稳定连续生产的一定数量的单位产品为一检查批 | 抽取2㎡样品（提供合格证及出厂检验报告）
29 | 砌体砖 | 抗压强度 | 每10万块为一批，不足10万块按一批计。 | 10块/组
30 | 螺栓 | 大六角(扭矩系数) | 3000个/批 | 各种规格的最小长度：M16×50，M20×55，M22×65，M24×70，M27×80，M30×90。由同一批螺栓、螺母、垫圈组成的连接副为同批连接副，每3000套为一批，每批抽8套/组
|  | 扭剪型(紧固轴力) |  | 各种规格的最小长度：M16×45，M20×50，M22×60，M24×65，M27×75，M30×85。由同一批螺栓、螺母、垫圈组成的连接副为同批连接副，每3000套为一批，每批抽8套/组
|  | 摩擦面抗滑移系数 |  | 每批抽取3件为一组，由生产单位制作试件
|  | 螺母、垫片硬度 |  | 每3000套为一批，每批抽8套/组
|  | 螺栓实物拉力、螺母保证载荷、楔负载 |  | 每个检验项目取8套/组
31 | 热熔标线涂料 | 在容器中状态、预混玻璃珠含量、施划性能、涂层外观、色度性能、耐水性、耐碱性、密度、软化点、不粘胎干燥时间、抗压强度、耐磨性、涂层低温抗裂性、流动度 | 每批应同时交货或同时生产的， 使用同一批原材料、 同一生产配方、 同一生产工艺的产品组成 | 每一批随机抽检一包（桶）包装完好、整齐、密封的样品。（提供合格证及出厂检验报告）
32 | 灯 | 光效（初始光效/灯具效能）、光通量、功率、功率因数、显色指数、相关色温、电压、电流 | / | 一组3个
33 | 标志板 | 膜厚、铅笔硬度、附着力、耐冲击性 | 以出厂的同一等级、同一品种、同一规格的产品 3000 ㎡为一批，不 足3000㎡的按一批计算 | 原厂长宽厚3块整板
34 | 井盖 | 承载能力、残余变形 | 同一级别、同一种类、同一原材料，500套/批 | 500套为一批，每批抽取2套（初检一套不合格，再抽取2套；二套不合格，不得复检）
35 | 铸铁雨水篦子 | 承载能力、残余变形 | 同一级别、同一种类、同一原材料，500套/批 | 500套为一批，每批抽取2套（初检一套不合格，再抽取2套；二套不合格，不得复检）
36 | 钢绞线 | 0.2%屈服力、整根钢绞线的最大力、最大力总伸长率 | 同一牌号、同一规格、同一生产工艺捻制的钢绞线组成，每批重量不大于100t。 每批取3根×1.1m-1.2m 委托时应明确生产厂家、产品名称、品牌、规格尺寸及合格证等。 | 3根/每批
37 | 给水钢管管件 | 外观、尺寸、结合强度 、 结合性能 | / | 同一规格取5个管件（注明管件外径系列，）
38 | 球墨铸铁管 | 拉伸性能、弯曲试验、压扁试验 | 每批钢管应由同一钢牌号、同一生产工艺、同一公称尺寸的钢管组成。 公称外径不小于355.6mm，应不多于100根为一批。公称外径大于30mm且小于60.3mm，应不多于400根为一批 | 母材拉伸：每批取1根，长度500mm。 弯曲试验：每批取1根，长度1500mm。 压扁试验：每批取1根长度为64~100mm。
39 | 钢筋混凝土管 | 裂缝荷载、破坏荷载 | 以相同材料、工艺、规格尺寸的500根为一批 | 每批抽取2根现场检测 （提供出厂合格证和出厂检验报告）
40 | 阀门 | 壳体试验、上密封试验 密封试验 | 以同品种、同类型、同型号的产品组批，随机抽3只外观完好的样品为一组。 | 委托时提供合格证和出厂检验报告
41 | 橡胶圈 | 拉伸强度、拉断伸长率 | 同品种、同规格产品300环为一批 | 从每批中随机抽取3环进行规格尺 寸、外观质量的检验,从检验合格的样品中再任意抽取一环进行物理性能的检验（提供合格证及出厂检验报告）
42 | 电缆保护管 | 最小壁厚、弯曲性能（外径≤25mm）、冲击性能、绝缘强度 | 同一规格型号取6条(外径≥32取3条)1m和3条1.2m | 注：注明特性代号如：405，305等，委托时提供合格证和出厂检验报告
43 | 透水混凝土 | 透水系数 | 试验数量为每500m2抽测1组 | Ø100×50mm圆柱体，3块
|  | 连续孔隙率 | 试验数量为每500m2抽测1组 | 150×150×150mm，3块
|  | 弯拉强度 | 每100m3同配合比取样1次；不足100m3时按一次计。每次取样应至少留置1组标准养护试件。同条件养护试件的留置组数应该根据实际需要确定，最少1组。 | 150×150×550mm，3块
|  | 抗压强度 |  | 150×150×150mm，3块
44 | 钢材焊接接头 | 拉伸试验、冷弯试验 | 同一批钢板，同一焊接工艺制作的钢板为一验收批。每批的数量大小宜为300～600处焊缝数 | 宽25㎜×长500㎜。 弯曲：4根/组，不同厚度，取样规格不同 厚度＜14㎜的：取样原厚度×宽25㎜×长500㎜； 厚度≥14㎜的：原厚度×宽10㎜×长500㎜），并在试样上注明板面。送检时提供钢板及牌号、规格、出厂批量、炉号、生产厂家等相关资料。
45 | 灌浆料 | 抗折强度、抗压强度 | 每一编号为一取样单位，每 200t为一编号，不足 200t 亦可为一编号 | 3块/组 （40mm*40mm*160mm）
46 | 防水卷材 | 拉伸性能、不透水性、耐热性、厚度 | 以同一类型、同一规格的10000㎡为一批 | 注明:类型（Ⅰ/Ⅱ型），厚度，表面材料。 带标识，不少于2㎡面积，垂直纵向裁切2m长（提供出厂报告）
47 | 电线电缆VV（5芯） | 标志检验、导体电阻、绝缘厚度、外径、电压、绝缘电阻 | 按一次进货同类型、同一厂家、型号、规格、批号的产品为一批 | 每一批随机抽检一组包装完好、卷绕整齐的样品，每组样品15m以上； 注1：部分类别有护套层需做护套厚度，委托方自行甄别判定在委托单上勾选参数； （提供合格证及出厂检验报告）
48 | PE管材 | 外观、尺寸、断裂伸长率(壁厚≤12mm)、纵向回缩率、静液压强度(dn≤200mm) | 同一混配料、同一设备和工艺且连续生产的管材为一批，每批不超过200t，不超过10d生产量为一批 | 同一规格、型号取6条1米。 （提供外径、壁厚、PE等级及公称压力或者标准尺寸比，如：PE100 dn110mm×en10.0mm，SDR11或者PN1.6MPa），送检时同一组管材捆绑一起，提供样品的出厂检验报告与合格证书
49 | PE管件 | 外观、尺寸、静液压强度(dn≤200mm) | 同一混配料、同一设备和工艺连续生产的同一规格管件为一批，规格尺寸 dn＜75mm，每批数量不超过 20000 件，规格尺寸 75≤dn＜250mm，每批数量不超过 5000件，规格尺寸 250≤dn＜710mm，每批数量不超过 3000 件，dn≥710 mm 规格的管件每批不大于1000件。如果生产 7d仍不足上述数量，则以 7 d产量为一批。 | 同一规格、型号取3个（若dn≤200mm，另取三个管件按规定连接好相对应管材，其中连接管材分别长500mm，若无请附送配套的连接胶粘剂或者设备及管材）
50 | 片石 | 单轴抗压强度 | 同一产地的同类石材抽检不应少于1组,同组试样的岩层和岩性应相同。 | 3个试件为一组。试件直径宜为48~54mm，高度与直径之比宜为2~2.5，试件直径应大于岩石最大矿物颗粒直径的10倍
51 | 陶瓷砖 | 尺寸偏差（长宽厚）、表面质量、吸水率、破坏强度、断裂模数 | 按一次进货同类型、同一厂家、型号、规格、批号的产品为一批 | 抽样应符合GB/T3810.1规定， 经供需双方商定选择的试验性能，可根据检验批的大小而定，原则上检验批大于5000㎡的砖进行全部项目检测；抽取样品检验批的数量有供需双方确定 单项检测数量： 尺寸偏差、尺寸允许偏差：10块（单块面积≥4cm2）； 表面质量：边长小于600mm，需不少于30块且总面积不小于1㎡；边长≥600mm，需不少于10块且总面积不小于1㎡； 吸水率：10块； 破坏强度/断裂模数：长度L≤48mm，取10块；48mm<长度L≤1000mm,取7块；长度＞1000mm,取5块。 注：尺寸偏差、尺寸允许偏差、吸水率、破坏强度/断裂模数样品可以从表面质量检测样品中抽取（附上合格证、检验报告）
52 | 波纹管 | 外观、尺寸、环刚、环柔性、烘箱试验、冲击性能 | 管材公称尺寸≤500mm时，每批数量不超过60t，管材公称尺寸＞500mm时，每批数量不超过300t | 同一规格取6段300mm，3段200mm，公称尺寸＞500mm，6段200mm（每条有完整的波峰）
53 | 预应力混凝土锚具、夹具、连接器 | 硬度（洛氏硬度、维氏硬度） | 同一规格、同一原材料、同一工艺一次投料生产的，每个抽检批不超2000套。 硬度检验抽取3％ 不少于6套；做静载锚固试验需取6根1.2米钢绞线（精轧螺纹钢筋6根700毫米长）进行母材力学性能试验。 | 多孔夹片式锚具的夹片，每套抽取6片。或按客户自身需要。
|  | 静载锚固 （总应变或总伸长率，夹具效率系数或锚具效率系数） |  | 单孔：锚具6个，钢绞线3×4.5米 多孔（最大16孔）：锚具6个，钢绞线长4.5米/每条，钢绞线数量=孔数×3，夹片数量=孔数×6 精轧螺纹钢筋锚具或连接器：锚具6套，精轧螺纹钢筋3×4.5米
原材料检测清单，具体组数以送检数量为准
备注 | 1、以上为预估数量，最终按照实际工作量统计。