湾区（广东）建筑装配科技有限公司

横沥振兴中路预制厂2026年度
预制梁生产服务采购项目
竞价文件
项目编号：ZP-2026-01-005
湾区（广东）建筑装配科技有限公司

2026年2月
第一章 采购公告
致：投标人

湾区（广东）建筑装配科技有限公司就 湾区（广东）建筑装配科技有限公司横沥振兴中路预制厂2026年预制梁生产服务采购项目 进行公开竞价。欢迎符合条件的潜在投标人参加投标。现将有关事项说明如下：

项目名称： 湾区（广东）建筑装配科技有限公司横沥振兴中路预制厂2026年预制梁生产服务采购项目 
项目编号：  ZP-2026-01-005  
三、项目地点：横沥振兴中路预制厂，地址：东莞市横沥镇村头村及六甲村鱼坡头。
四、采购限价：本项目采购控制价（含税 9 %）为(小写)￥19,762,839.82 元(大写)壹仟玖佰柒拾陆万贰仟捌佰叁拾玖元捌角贰分；其中不含税价款为：(小写)￥18,131,045.71 元，(大写)壹仟捌佰壹拾叁万壹仟零肆拾伍元柒角壹分；税金：(小写)￥1,631,794.11 元，(大写)壹佰陆拾叁万壹仟柒佰玖拾肆元壹角壹分。

五、项目概况：湾区（广东）建筑装配科技有限公司近期主营业务为混凝土预制构件生产和销售。公司投资建设的预制构件厂位于横沥镇从莞深高速横沥服务区东区东侧，占地120亩，设置1#、2#预制小箱梁生产线，预制梁年产能约1500片。
工程范围：

6.1 横沥振兴中路预制厂1#生产线预制梁约607片（约22073方）生产服务、2#生产线预制梁约607片（约22073方）生产服务，总计约44146方的预制梁生产服务。具体工作范围及内容包括但不限于：

（1）负责施工人员及设备的进退场：

施工人员进退场要求：乙方主要管理人员、生产作业工人进退场必须向甲方安全质量部报备，完成报备手续后方可进退场；如甲方认为乙方主要管理人员能力不足要求更换时，乙方需无条件作出更换；乙方的生产作业工人需按甲方生产进度要求配备。

施工设备进退场要求：乙方的叉车、智能张拉机具、智能压浆机具、钢筋切断调直机、电焊机等设备进场前必须报甲方生产技术部审核，完成审核手续后方可进场；如甲方认为乙方现场所需的机械设备不能满足生产现行要求时，乙方需无条件作出更换；乙方的设备（叉车、智能张拉机具、智能压浆机具、钢筋切断调直机、电焊机等）需按甲方生产进度要求配备。

（2）预制梁钢筋、预埋件倒运及安装：钢筋原材料装卸；纵向钢筋的调直、剪切、焊接和绑扎；半成品钢筋加工件的安放、绑扎、焊接、定位、检查、校正；各种钢筋半成品件和预埋件的厂内倒运（从钢筋加工中心取件运至预制构件生产线，钢筋笼骨架吊运至预制梁台座等所有钢筋安装相关的厂内的倒运工作）、安装等完成预制梁钢筋及其预埋件施工所有工序。

（3）预制梁模板、混凝土浇筑：模板的除锈、拼装、校正、紧固、涂刷脱模剂、拆除、整修、堆放、底模标高调整及抄垫；预制梁砼浇筑、振捣、凿毛、表面收浆抹平、拆模、覆盖土工膜、养护、砼表面修缮、预制梁编号等完成预制梁模板及砼浇筑的所有工序。

（4）预应力施工：预应力钢筋及钢绞线施工，波纹管安装、定位、成孔；预应力钢绞线的下料、穿束，安装锚具和连接器、张拉、切割、压浆、封端、配合锚下预应力损失试验及管道摩阻系数试验；材料领用、装车、吊装、倒运、卸车、堆码等完成预制箱梁预应力施工所有工序。

（5）厂内起梁、移梁：厂内预制梁的起梁（从底座移到生产线存梁区）、从生产线存梁区起梁至运输车辆（合同终止时，存梁区内未完成起吊外运的预制梁，按每片梁板500元扣除起梁装车费用）。

（6）厂内预制梁转运：厂内预制梁若需从生产线存梁区转运至厂内其他存梁区，甲方将根据实际转运的预制梁数量按每片梁板600元另行补偿乙方，乙方须无条件配合，乙方负责所有相关的转运人员、吊具及运载车辆。

（7）配合预制梁生产现场相关的所有试验检测工作。

（8）场地清理、安全文明施工以及甲方提供设备的保养维护。

（9）其他预制构件生产线施工作业及配套的相关工作。

（10）特别说明：

①梁场除甲方提供的设施外的其他临时设施：其他未列示的生产线施工作业及配套辅材（包含并不限于波纹管、波纹管钢带、钢模调整辅材【包括并不限于底模抄垫材料、拼装耗材、螺栓、垫片等】、砼养生配套耗材【包括并不限于土工布、喷淋耗材等】、成品垫块、扎丝、脱模剂、钢丝绳、焊条、焊机、小五金等满足生产需要的所有辅材）、附着式震动器（每套钢模板满配且不少于30套）、智能张拉压浆设备及配件、其他辅助设备及费用均已包含在所列生产服务报价当中,乙方的配套设备须按规范和图纸要求进行标定，并向甲方提供合格的标定报告。

②甲方供应材料的保管由乙方负责，生产服务期内若有丢失或损坏，乙方须按原规格及时补充完整，若乙方不按时补充的，甲方自行补充后将按原价从乙方的生产服务费中予以扣除。生产服务期终止时甲方清点所供材料的数量，若有遗失或损坏，甲方将按原价从乙方的生产服务费中予以扣除。

③甲方提供的所有设备的日常维护费用（含零配件的更换）由乙方负担，乙方须按照设备保养频次进行保养，所有费用由乙方负责。特种设备的维护保养，维保公司由甲方统一指定，维保费用由乙方负责。如乙方维保不及时，甲方有权安排维保公司进行维保，并在乙方的生产服务费中扣除维保费用。

④生产水电费用由乙方负责（水电按表计量），工人生活宿舍以及水电费用（宿舍按每间房*月收费，水电按表计量）均由乙方负担，宿舍按300元/间*月计算，电费按单价1.5元/KW•h （含税）计算、水费按单价4.5元/方（含税）计算。公共区域水电费按乙方使用的宿舍房间数量比例进行分摊。

⑤本合同结束后，甲方投入的龙门吊、桁车、钢筋设备及其余设施(含模板）乙方负责完好无损地交付给甲方，否则甲方将按毁损程度从结算中扣取修复费用。

（11）其他：以上采购范围未尽事宜，请详见图纸及投标报价说明，并满足设计文件的要求。

七、承包方式：

本报价为综合固定单价。在双方合同履行过程中，甲乙双方不得以任何理由要求调整本报价不含增值税单价。投标报价包括并不限完成以下工作内容以及发生的所有费用：

本报价单价是按总包合同质量标准实施和完成《工程量清单》所列项目所有工作内容的综合单价，除第二章6.1条款中包含的工作内容相关费用及《工程量清单》中注明的以外，各项目单价中已包含了乙方为完成各项目需要的生产服务、设备、机械、辅助材料及配件（包含并不限于波纹管、波纹管钢带、钢模调整辅材【包括并不限于底模抄垫材料、拼装耗材、螺栓、垫片等】、砼养生配套耗材【包括并不限于土工布、喷淋耗材等】、成品垫块、扎丝、脱模剂、钢丝绳、焊条、焊机、小五金等满足生产需要的所有辅材）、甲供设备的维保维修及配件费用、水电气、安装、缺陷修复、利润、环保、文明施工、调遣（进出场）、治安管理等费用，动力费用（燃油、电力等）；材料、设备的装卸及二次倒运费用；工、料、机涨价引起的风险费用；测量复核引起的临时停工费用；建设单位、监理等检查引起的停工费用；各类社会保险及伤害险等保险费用；甲供材料、甲供周转料、甲供机械设备的看护费用；管理费用；第三方配合费或其他在施工中需要乙方配合的费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等。

八、服务期限：合同签订日起至2027年1月31日止，若期限届满时，双方约定的暂定合同标的数量尚未全部完成，且甲方仍需乙方继续履行的，甲方应于期限届满前15日书面通知乙方并明确合同延长期限，乙方应无条件执行。
九、投标文件的递交时间及开标地点：以密封形式于 2026 年 3 月 3 日 10 时 00 分前递交，截止时间为 2026 年 3 月 3 日 10 时 00 分，所有应答文件必须在规定的应答截止时间前按规定地址送达采购人，逾期恕不接受。

开标地址：东莞市南城街道城市风景街8栋东莞市城市工程建设集团有限公司副楼3楼会议室。

十、注意事项：

1、投标人必须全面响应采购文件要求，投标人任何附加条件采购人一律不接受或视为废标。

2、中标人严禁有挂靠或者违法转包行为。

3、投标文件严禁出现不平衡报价。

4、质量要求：所有施工内容需符合相关规范及设计要求，确保工程质量与安全。

十一、采购文件获取：城工集团公司官网（http://www.dggcc.cn）。

十二、有关此次采购答疑事宜，按下列地址以书面或电话形式向采购人查询：  

采购人：湾区（广东）建筑装配科技有限公司

地址：东莞市南城街道城市风景街8栋东莞市城市工程建设集团有限公司副楼3楼。

联系人：高工                            邮政编码：523000

联系方式：13534096193                   传    真：/
湾区（广东）建筑装配科技有限公司

2026年2月25日

第二章 投标前须知
一、投标人要求：

1、中华人民共和国境内注册的有合法经营资格的国内独立法人，具有独立承担民事责任的能力必须具备劳务分包及以上相关经营范围，具有经税务部门注册登记核准的一般纳税人资格。
2、资质要求：具备国家行政主管部门核发的施工劳务及以上资质。

3、具备有效的安全生产许可证。

4、人员及机械设备要求：

项目现场负责人、项目技术负责人和施工技术人员最低要求表
	人  员
	数  量
	资 格 要 求

	项目现场负责人（兼技术负责人）
	1
	1、须提供投标人公司缴纳的近6个月以上的社保证明。

2、土木类专业工程师或以上职称，累计5年以上从事类似工程施工经验。

3、每月出勤不得少于22天。

	施工员
	1
	1、须提供投标人公司缴纳的近6个月以上的社保证明。
2、满足以下条件之一：（1）具备施工员证或施工专业（土木类专业）初级以上职称，累计3年以上从事类似工程施工经验；

（2）累计3年以上从事类似工程施工经验。

	专职安全生产管理人员
	1
	1、须提供投标人公司缴纳的近6个月以上的社保证明。

2、具有建设工程管理部门或交通行业主管部门颁发的有效安全生产“三类人员” C类证书，累计3年以上从事类似工程工作经验。 

	电工
	1
	1、具有电工证，累计5年以上从事生产现场水电维护工作经验。

2、生产服务合同期内，甲方将统筹预制构件厂生产及生活的水电运营维护，乙方配置的电工不仅需完成本项目生产生活的水电运营维护，另行无条件服从甲方调配，完成甲方安排的预制构件厂其他设施的水电运营维护工作。

3、中标人在进场服务前必须为安排投入的电工缴纳社保。

	电焊工
	2
	1、具有钢筋电焊工操作证，累计2年以上从事施工现场工作经验。

2、中标人在进场服务前必须为安排投入的钢筋电焊工缴纳社保。

	龙门吊操作员
	3
	1、具有起重设备操作证，累计2年以上从事施工现场工作经验。

2、中标人在进场服务前必须为安排投入的龙门吊操作员缴纳社保。

	龙门吊指挥员
	2
	1、具有起重设备操作证，累计2年以上从事施工现场工作经验。

2、中标人在进场服务前必须为安排投入的龙门吊指挥员缴纳社保。


主要设备最低要求

	序号
	设备名称
	规格、功率、及容量
	单位
	最低数量要求

	1
	气保焊机
	
	台
	3

	2
	钢筋转运车辆
	
	台
	1

	3
	智能压浆台车
	数控循环搅拌智能张拉压浆机
	台
	1

	4
	钢筋切断调直机
	
	台
	1

	5
	智能张拉机
	
	套
	1


注：

①投标人投入的人员及机械设备包括并不限于以上最低要求，投标人须承诺为投入人员缴纳社会保险和购买商业保险。

②中标人的拟投入人员及机械设备除须满足最低要求外，还应根据现场施工生产需要投入技术人员、工人及机械设备，保证建设方和总包方的工期要求。采购人有权根据施工项目的实施情况要求中标人增加管理人员、技术人员及机械设备，中标人须无条件的服从采购人的安排，若因人员安排不足导致项目施工迟缓被建设方或监理方或总包方通报的，采购人将对中标人进行违约处罚。
5、履约信用要求：投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购人于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。

6、投标人或其关联公司曾与东莞市城市工程建设集团有限公司及其下属企业签订合同，且在履约过程中无严重违约而导致合同变更、中止、解除的情形；投标人或其关联公司无正在与东莞市城市工程建设集团有限公司及其下属企业发生诉讼的情形；没有法院判决或仲裁裁决认定投标人或其关联公司在与东莞市城市工程建设集团有限公司及其下属企业履约过程中存在违约责任或过失责任的情形。投标人须对上述各种情形提供书面说明承诺函。

7、与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人，不得参与投标。

8、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动。

9、投标人不能附加采购人无法接受的条件，否则将被视为非实质性响应投标予以拒绝。

10、投标人未有投标资料造假、借用其他公司人员的以及有其它不当行为。

11、本次采购不接受联合体投标。

二、踏勘现场：

该项目需进行踏勘现场，请投标人于不少于投标截止日期一个日历天之前联系采购人到实地踏勘考察并领取现场踏勘证明、施工图纸等相关技术资料。如因投标人于本采购开标前未到现场踏勘，不得参与投标。

三、合同签订时间：由中标人收到中标通知书后（30天内），与采购人签订合同。

四、履约担保

4.1履约担保的金额：中标合同价的5%。
4.2本项目中标人可采用如下三种方式的履约担保：
方式1：在前几期中期支付的可支付金额中每次扣留当期结算金额10%作为履约担保金，累计扣留至履约担保金额止，该笔款项扣留至履约担保期限结束后支付；

方式2：银行保函的方式，在签订合同前提交；

方式3：现金，银行转账方式，在签订合同前提交。

是否需要提供履约担保：是
4.3在签订合同前，中标人应按第二章4.1条规定的金额、第二章4.2条担保形式和竞价文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向采购人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合第二章4.1条规定的金额、担保形式和竞价文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

本项目履约担保期限为合同签订日至生产服务工作期限满且完成结算协议的签订后30日内，中标人应提供该时段由银行支行级或以上级别机构出具合同总价5%的无条件不可撤销履约保函或提交同等金额的保证金。采用银行履约保函时，出具履约担保的银行级别：采购人公司注册所在地的全国性国有商业银行或股份制商业银行的支行级或以上级别的分支机构。非东莞市行政区域内的担保机构出具的履约担保需经担保机构所在地公证机关公证并出具公证书，执行本款时所发生的费用由中标人承担。中标人所选择的担保机构出现丧失担保资质或索赔拒付行为的，中标人必须及时更换该担保机构出具的工程担保。如果中标人提交的履约保函的有效期届满时间先于竞价文件、合同文件要求的，中标人应在原提交的履约保函有效期届满前的第15天前，无条件办理完成保函延期手续，否则视为中标人违约，采购人可在保函到期前将保函金额转为现金存入履约保证金账户。如果履约保证担保额不足，采购方暂停支付合同款项，待中标人提交足额的履约保证担保后，再按程序支付合同款项。

如果中标人履约担保为提交履约保证金，可采用电汇、银行转账方式提交，但不可以采用现金方式（包括存现方式）提交。中标人必须保证资金以中标人的名称（以分公司或子公司汇款无效）在约定的日期前到账（以银行收到为准）。在汇入履约保证金时在汇款单备注中注明：湾区（广东）建筑装配科技有限公司横沥振兴中路预制厂2026年预制梁生产服务采购项目（项目编号：ZP-2026-01-005）履约保证金。履约保证金汇入以下专用账户：

账户名称：湾区（广东）建筑装配科技有限公司

账    号：8110 9010 1210 1892 577

开 户 行：中信银行股份有限公司东莞南城支行

五、结算原则：（详见第四部分合同文件）。
六、工程付款方式：（详见第四部分合同文件）。

七、投标文件份数：正本1份，副本1份，电子版本1份（签字盖章版PDF扫描投标文件，以U盘存储提交）。
八、定标方式：最低价法（有效标中不含税价格最低者为中标单位）。

九、投标有效期：投标有效期为投标截止时间至其后的90天。

十、勘察现场请联系采购人，联系方式：黄生 15259013215
十一、否决投标规定：

（1）投标文件未密封和未按本采购文件要求装订的；

（2）未按投标文件要求编制、未按采购文件要求递交附件资料、签字和盖章的；

（3）投标文件字迹模糊、无法辨认的；

（4）投标文件中的投标报价高于投标最高限价；

（5）投标文件没有对采购文件做出实质性响应；

（6）投标文件没按采购文件第三部分格式要求编写。（不可装订与该项目无相关的资料）投标文件里有出现采购文件规定以外的标记；

（7）竞价文件要求编制已标价的工程量清单时，投标人更改或删除工程量清单综合单价报价表内的项目或工程量，或工程量清单综合单价报价表缺页；

（8）在开评标过程中，若采购人认为某投标人的报价明显低于其他投标报价或可能明显存在低于成本报价恶意竞标的情况，采购人有权要求该投标人作出书面说明，并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由采购人认定该投标人以低于成本报价恶意竞标，应当否决其投标。
十二、报价相同情况处理
如果有两个或以上的投标人的报价相同且同为最低报价时，则报价相同且同为最低报价的投标人进行二轮或多轮报价，直至确定有且仅有一家投标人为最低报价，确定报价最低者为中标单位。

十三、不平衡报价

1、投标人应对工程量清单的单价按国家相关定额进行均衡报价，不得将先期施工的项目报价过高，而将后期施工的项目报价过低；也不得将可能增加工程量的项目报价过高，而将可能减少工程量的项目报价过低。对于变更增减工程中对应工程项目存在严重不平衡报价时，变更增减工程应按调整后的单价执行。严重不平衡报价的应当按如下原则进行修正和处理：投标人投标价分部分项清单项目填报的综合单价(P0)与采购人采购控制价或预算价相应清单项目的综合单价(P1)偏差超过一定幅度时，即当PO<P1X (1-L) X (1-15%)或PO>P1X (1+15%)时［L为报价浮动率，L= (1 一中标价/采购控制价)X100%,上式中中标价、采购控制价均不含安全防护、文明施工措施等单列费］,投标人填报的综合单价P0视为严重不平衡报价。

2、严重不平衡报价应按照如下规定调整：

1）当P0<PlX(l-L)X(l-15%)时，该类项目的综合单价按照PlX(l-L)X(l-15%)调整。

2）当PO>P1X(1+15%)时，该类项目的综合单价按照P1X (1+15%)调整。

3、调整后的综合单价只是作为变更增减工程结算单价的依据，合同内完成工程量价款的计价应按调整前中标人投标单价执行。

第三章 投标文件格式
湾区（广东）建筑装配科技有限公司横沥振兴中路预制厂2026年

预制梁生产服务采购项目

投 标 文 件
投标单位：          (盖单位章)
          年     月     日
一、投标函
湾区（广东）建筑装配科技有限公司：
我方已仔细研究湾区（广东）建筑装配科技有限公司横沥振兴中路预制厂2026年预制梁生产服务采购项目（项目名称）竞价文件的全部内容，遵照有关规定，经踏勘项目现场和研究上述采购文件的投标人须知、合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单、补充通知及其他有关文件后，我方以含税总价为 ￥             （含9%税）；不含税价为￥           作为该项目的投标报价，按上述采购图纸、合同条款、工程建设标准、工程量清单及补充通知的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2.我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。
3.质量要求：达到国家或行业的施工规范等质量检验评定的标准；竣工验收的质量评定；达到国家或行业质量检验评定的合格规范；安全目标：严格执行有关安全生产的法律法规和规章制度，确保项目建设期内无重大安全事故。

4.如我方中标，我方承诺：
（1）在收到中标通知书后，在规定的期限内与你方签订合同；
（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；
（3）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。
5. 我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。
6. 我方在此承诺：权利义务满足招标文件规定。
7.在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。
9.我方相关人员姓名和联系电话如下：  
（1）相关人员姓名：          ，办公电话：             ，手机：                      。                                       
投 标 人：                   （盖单位章） 
    年    月    日

二、投标报价表-(1)报价汇总表
投标单位：                          采购编号：ZP-2026-01-005 
	项目名称
	投标含税总价

（元）
	投标不含税总价

（元）
	备注

	湾区（广东）建筑装配科技有限公司横沥振兴中路预制厂2026年预制梁生产服务采购项目
	大写：
小写：
	
	税率9%


注：1、投标总价栏用文字和数字两种方式标识投标总价。
投标文件中投标报价表-(1)报价汇总表内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标报价表-(1)报价汇总表为准；大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标报价表-(2) 分项报价表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
3、投标报价结果以人民币元为单位，保留到小数点后两位。
4、投标总价必须准确唯一。

5、投标报价说明：

5.1报价表中的数量暂按图纸数量及生产计划进行估算。实际完成的工程数量根据完成的采购人派工指令单中的数量核算，工程计量和工程价款的支付应遵循合同条款的约定。

5.2投标报价包括并不限完成以下工作内容以及发生的所有费用：

负责施工人员及设备的进退场；

施工人员进退场要求：乙方主要管理人员、生产作业工人进退场必须向甲方安全质量部报备，完成报备手续后方可进退场；如甲方认为乙方主要管理人员能力不足要求更换时，乙方需无条件作出更换；乙方的生产作业工人需按甲方生产进度要求配备。

施工设备进退场要求：乙方的叉车、智能张拉机具、智能压浆机具、钢筋切断调直机、电焊机等设备进场前必须报甲方生产技术部审核，完成审核手续后方可进场；如甲方认为乙方现场所需的机械设备不能满足生产现行要求时，乙方需无条件作出更换；乙方的设备（叉车、智能张拉机具、智能压浆机具、钢筋切断调直机、电焊机等）需按甲方生产进度要求配备。

（2）预制梁钢筋、预埋件倒运及安装：钢筋原材料装卸；纵向钢筋的调直、剪切、焊接和绑扎；半成品钢筋加工件的安放、绑扎、焊接、定位、检查、校正；各种钢筋半成品件和预埋件的厂内倒运（从钢筋加工中心取件运至预制构件生产线，钢筋笼骨架吊运至预制梁台座等所有钢筋安装相关的厂内的倒运工作）、安装等完成预制梁钢筋及其预埋件施工所有工序。

（3）预制梁模板、混凝土浇筑:模板的除锈、拼装、校正、紧固、涂刷脱模剂、拆除、整修、堆放、底模标高调整及抄垫；预制梁砼浇筑、振捣、凿毛、表面收浆抹平、拆模、覆盖土工膜、养护、砼表面修缮、预制梁编号等完成预制梁模板及砼浇筑的所有工序。

（4）预应力施工：预应力钢筋及钢绞线施工，波纹管安装、定位、成孔；预应力钢绞线的下料、穿束，安装锚具和连接器、张拉、切割、压浆、封端、配合锚下预应力损失试验及管道摩阻系数试验；材料领用、装车、吊装、倒运、卸车、堆码等完成预制箱梁预应力施工所有工序。

（5）厂内起梁、移梁：厂内预制梁的起梁（从底座移到生产线存梁区）、从生产线存梁区起梁至运输车辆（合同终止时，存梁区内未完成起吊外运的预制梁，按每片梁板500元扣除起梁装车费用）。

（6）厂内预制梁转运：厂内预制梁若需从生产线存梁区转运至厂内其他存梁区，甲方将根据实际转运的预制梁数量按每片梁板600元另行补偿乙方，乙方须无条件配合，乙方负责所有相关的转运人员、吊具及运载车辆。

（7）配合预制梁生产现场相关的所有试验检测工作。

（8）场地清理、安全文明施工以及甲方提供设备的保养维护。

（9）其他预制构件生产线施工作业及配套的相关工作。

（10）特别说明：

①梁场除甲方提供的设施外的其他临时设施：其他未列示的生产线施工作业及配套辅材（包含并不限于波纹管、波纹管钢带、钢模调整辅材【包括并不限于底模抄垫材料、拼装耗材、螺栓、垫片等】、砼养生配套耗材【包括并不限于土工布、喷淋耗材等】、成品垫块、扎丝、脱模剂、钢丝绳、焊条、焊机、小五金等满足生产需要的所有辅材）、附着式震动器（每套钢模板满配且不少于30套）、智能张拉压浆设备及配件、其他辅助设备及费用均已包含在所列生产服务报价当中，乙方的配套设备须按规范和图纸要求进行标定，并向甲方提供合格的标定报告。

②甲方供应材料的保管由乙方负责，生产服务期内若有丢失或损坏，乙方须按原规格及时补充完整，若乙方不按时补充的，甲方自行补充后将按原价从乙方的生产服务费中予以扣除。生产服务期终止时甲方清点所供材料的数量，若有遗失或损坏，甲方将按原价从乙方的生产服务费中予以扣除。

③甲方提供的所有设备的日常维护费用（含零配件的更换）由乙方负担，乙方须按照设备保养频次进行保养，所有费用由乙方负责。特种设备的维护保养，维保公司由甲方统一指定，维保费用由乙方负责。如乙方维保不及时，甲方有权安排维保公司进行维保，并在乙方的生产服务费中扣除维保费用。

④生产水电费用由乙方负责（水电按表计量），工人生活宿舍以及水电费用（宿舍按每间房*月收费，水电按表计量）均由乙方负担，宿舍按300元/间*月计算，电费按单价1.5元/KW•h （含税）计算、水费按单价4.5元/方（含税）计算。公共区域水电费按乙方使用的宿舍房间数量比例进行分摊。

⑤本合同结束后，甲方投入的龙门吊、桁车、钢筋设备及其余设施(含模板）乙方负责完好无损地交付给甲方，否则甲方将按毁损程度从结算中扣取修复费用。

（11）其他：以上采购范围未尽事宜，请详见图纸及投标报价说明，并满足设计文件的要求。

（12）本报价为综合固定单价。在双方合同履行过程中，甲乙双方不得以任何理由要求调整本报价不含增值税单价。投标报价包括并不限完成以下工作内容以及发生的所有费用：

本报价单价是按总包合同质量标准实施和完成《工程量清单》所列项目所有工作内容的综合单价，除第二章第6.1条款中包含的工作内容相关费用及《工程量清单》中注明的以外，各项目单价中已包含了乙方为完成各项目需要的生产服务、设备、机械、辅助材料及配件（包含并不限于波纹管、波纹管钢带、钢模调整辅材【包括并不限于底模抄垫材料、拼装耗材、螺栓、垫片等】、砼养生配套耗材【包括并不限于土工布、喷淋耗材等】、成品垫块、扎丝、脱模剂、钢丝绳、焊条、焊机、小五金等满足生产需要的所有辅材）、甲供设备的维保维修及配件费用、水电气、安装、缺陷修复、利润、环保、文明施工、调遣（进出场）、治安管理等费用，动力费用（燃油、电力等）；材料、设备的装卸及二次倒运费用；工、料、机涨价引起的风险费用；测量复核引起的临时停工费用；建设单位、监理等检查引起的停工费用；各类社会保险及伤害险等保险费用；甲供材料、甲供周转料、甲供机械设备的看护费用；管理费用;第三方配合费或其他在施工中需要乙方配合的费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等。

6、服务期限：合同签订日起至2027年1月31日止，若期限届满时，双方约定的暂定合同标的数量尚未全部完成，且甲方仍需乙方继续履行的，甲方应于期限届满前15日书面通知乙方并明确合同延长期限，乙方应无条件执行。

7、本项目投标报价不得超过预算金额￥19,762,839.82元（含税9%），否则按废标处理。采购人将对投标单项报价和总报价进行评估，对认为低于成本竞争的报价进行质疑，如投标人无法解释，或其解释不被采购人接受，则将被视为低于成本竞争，而被废标。
投标人（单位公章）：                           
日期：    年    月     日
投标报价表-(2) 分项报价表

投标单位：                          采购编号：ZP-2026-01-005 
	序号
	项目名称
	单位
	工程量
	不含税单价

（元）
	不含税合价（元）
	备注

	1
	后张法箱梁
	m³
	44146.00
	
	
	

	不含税合计（元）
	

	增值税额（税率9%）
	

	含税合计（元）
	


投标人（盖单位章）：                           
日期：    年    月    日
三、法定代表人身份证明书
投标人名称：                             
注册地址：                              
成立时间：          年        月        日
姓名：         性别：          年龄：        职务：        
系                              （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
                          投标人：                 （盖单位章）
                                        年       月       日       

附营业执照及法人身份证复印件。

四、法定代表人授权书
致：湾区（广东）建筑装配科技有限公司 

本授权书声明：（法定代表人姓名）是注册于（省、市、县）的（投标人名称）的法定代表人，现任（法定代表人职务）。在此授权（被授权人姓名、职务）  (身份证号码                     )作为我公司的全权代理人，在湾区（广东）建筑装配科技有限公司横沥振兴中路预制厂2026年预制梁生产服务采购项目的投标过程中，以我方的名义处理开标、评标、合同谈判过程中所签署的全部有关文件、协议及合同、代为承认或放弃有关权利等一切与之有关的事务。（被授权人身份证复印件附后）
  授权代理人签署的所有文件不因授权的撤销而消失。
授权代理人无转委托权。
本授权书于       年    月    日签字生效，特此声明。
投标人名称（公章）：
投标人地址：                   

法定代表人（签名）：                   
授权代理人（签名）：                   
附被授权人身份证复印件。
五、承诺书
致：湾区（广东）建筑装配科技有限公司
我方已完整阅读了项目（采购编号：ZP-2026-01-005）竞价文件的所有内容（包括澄清，以及所有已提供的参考资料和有关附件（如有）），并完全理解上述文件所表达的意思，我方承诺将严格按招标文件用户需求书的项目服务要求、工期要求、质量要求以及其他相关要求完成本项目，其中拟投入本项目的相关人员及相关配套设施将完全按照招标文件用户需求书的要求提供。并声明∶

本公司完全符合以下条件∶

（1）我司（含其授权的下属单位、分支机构）在投标前三年内，在经营活动中不存在大额诉讼或多宗诉讼或其它违法、违约等影响本次采购项目正常履行的情形。

（2）我司及关联公司与东莞市城市工程建设集团有限公司及其下属企业曾签订的合同在履约过程中无严重违约而导致合同变更、中止、解除的情况。

（3）我司及关联公司无正在与东莞市城市工程建设集团有限公司及其下属企业发生诉讼的情况。

（4）我司及关联公司无法院判决或仲裁裁决认定在与东莞市城市工程建设集团有限公司及其下属企业履约过程中存在违约责任或过失责任的情况。

   注∶我司已清楚竞价文件所有要求及有关规定：并承诺参加本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由本公司承担。

特此声明！

投标人名称（公章）：
日　　　期：      年   月   日
六、资格证明文件
1、营业执照（复印件并加盖单位章），如“三证合一”或“五证合一”的营业执照，则不需要提供税务登记证和组织机构代码证；
2、税务登记证（复印件加盖单位章）；
3、企业组织机构代码证（复印件加盖单位章）；
4、资质证明资料（复印件加盖单位章）；
5、安全生产许可证（复印件加盖单位章）；
6、拟投入人员及设备相关资料（复印件加盖公章）；
7、履约信用证明资料（复印件加盖公章）；

8、竞价文件要求提供的其他资料（如有）（复印件加盖公章）；
9、投标人认为有必要提交的其它资料。
注：1、资格证明文件中属复印件的须加盖投标人公章。
2、投标人应按照招标文件的有关要求做出全面的响应。

6.1附资格证明文件（营业执照、一般纳税人证明、专业承包资质证书、安全生产许可证等）

6.2附拟投入人员及设备相关资料（包括但不限于相关证照）
	序号
	职务
	姓名
	资格及简历

	1
	项目现场负责人（兼技术负责人）
	
	资格简历见附表

	2
	施工员
	
	资格简历见附表

	3
	安全员
	
	资格简历见附表

	4
	电工
	
	资格简历见附表

	5
	电焊工
	
	资格简历见附表

	6
	龙门吊操作员
	
	资格简历见附表

	7
	龙门吊指挥员
	
	资格简历见附表


拟在本合同工程任职的主要人员资历表

	姓名
	
	年龄
	
	专业
	

	职称
	
	公司单位       职务
	
	拟在本工程担任职务
	

	毕业学校
	        年    月毕业于               学校        专业，学制    年

	经历

	  年～  年
	参加过的工程项目名称
	担任何职

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


《拟投入设备一览表》
	序号
	机械设备名称
	型号
	单位
	数量
	进场时间
	额定功率(kW)
	生产能力
	用于施工部位
	自有或租赁

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	
	

	　
	　
	　
	　
	　
	　
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


6.3附履约信用证明（“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询截图）。

6.4投标人认为需加以说明的其他内容
格  式  自  定

第四章  合同格式
合同编号：

湾区（广东）建筑装配科技有限公司

横沥振兴中路预制厂2026年

预制梁生产服务

采购项目
合同文件
甲方（采购人）：                          
乙方（服务商）：                          
二Ο二六年  月于东莞市
横沥振兴中路预制厂1#2#生产线生产服务合同
甲方： 湾区（广东）建筑装配科技有限公司 （以下简称“甲方”）

乙方：                                  （以下简称“乙方”）

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 横沥振兴中路预制厂1#2#生产线生产服务事项协商达成一致，订立本合同。

第一条 乙方注册情况

1.1企业法人营业执照

统一社会信用代码:                        
1.2企业资质证书

资质证书编号：                           
发证机关：                               
资质专业及等级：                         
复审时间及有效期：                       
1.3 安全生产许可证

安全生产许可证编号：                     
许可范围：                               
有效期：                                 
1.4乙方为：             纳税人。
第二条 工程概况

2.1生产服务名称：横沥振兴中路预制厂1#2#生产线生产服务；

2.2生产服务作业地点：东莞市横沥振兴中路预制厂；

2.3生产服务范围：横沥振兴中路预制厂1#2#生产线预制梁生产服务；
2.4生产服务工作内容：预制梁生产包括但不限于以下工作内容：

2.4.1生产服务工作内容如下：

（1）负责施工人员及设备的进退场；

施工人员进退场要求：乙方主要管理人员、生产作业工人进退场必须向甲方安全质量部报备，完成报备手续后方可进退场；如甲方认为乙方主要管理人员能力不足要求更换时，乙方需无条件作出更换；乙方的生产作业工人需按甲方生产进度要求配备。

施工设备进退场要求：乙方的叉车、智能张拉机具、智能压浆机具、钢筋切断调直机、电焊机等设备进场前必须报甲方生产技术部审核，完成审核手续后方可进场；如甲方认为乙方现场所需的机械设备不能满足生产现行要求时，乙方需无条件作出更换；乙方的设备（叉车、智能张拉机具、智能压浆机具、钢筋切断调直机、电焊机等）需按甲方生产进度要求配备。

（2）预制梁钢筋、预埋件倒运及安装：钢筋原材料装卸；纵向钢筋的调直、剪切、焊接和绑扎；半成品钢筋加工件的安放、绑扎、焊接、定位、检查、校正；各种钢筋半成品件和预埋件的厂内倒运（从钢筋加工中心取件运至预制构件生产线，钢筋笼骨架吊运至预制梁台座等所有钢筋安装相关的厂内的倒运工作）、安装等完成预制梁钢筋及其预埋件施工所有工序。

（3）预制梁模板、混凝土浇筑:模板的除锈、拼装、校正、紧固、涂刷脱模剂、拆除、整修、堆放、底模标高调整及抄垫；预制梁砼浇筑、振捣、凿毛、表面收浆抹平、拆模、覆盖土工膜、养护、砼表面修缮、预制梁编号等完成预制梁模板及砼浇筑的所有工序。

（4）预应力施工：预应力钢筋及钢绞线施工，波纹管安装、定位、成孔；预应力钢绞线的下料、穿束，安装锚具和连接器、张拉、切割、压浆、封端、配合锚下预应力损失试验及管道摩阻系数试验；材料领用、装车、吊装、倒运、卸车、堆码等完成预制箱梁预应力施工所有工序。

（5）厂内起梁、移梁：厂内预制梁的起梁（从底座移到生产线存梁区）、从生产线存梁区起梁至运输车辆（合同终止时，存梁区内未完成起吊外运的预制梁，按每片梁板500元扣除起梁装车费用）。

（6）厂内预制梁转运：厂内预制梁若需从生产线存梁区转运至厂内其他存梁区，甲方将根据实际转运的预制梁数量按每片梁板600元另行补偿乙方，乙方须无条件配合，乙方负责所有相关的转运人员、吊具及运载车辆。

（7）配合预制梁生产现场相关的所有试验检测工作。

（8）场地清理、安全文明施工以及甲方提供设备的保养维护。

（9）其他预制构件生产线施工作业及配套的相关工作。

（10）特别说明：

①梁场除甲方提供的设施外的其他临时设施：其他未列示的生产线施工作业及配套辅材（包含并不限于波纹管、波纹管钢带、钢模调整辅材【包括并不限于底模抄垫材料、拼装耗材、螺栓、垫片等】、砼养生配套耗材【包括并不限于土工布、喷淋耗材等】、成品垫块、扎丝、脱模剂、钢丝绳、焊条、焊机、小五金等满足生产需要的所有辅材）、附着式震动器（每套钢模板满配且不少于30套）、智能张拉压浆设备及配件、其他辅助设备及费用均已包含在所列生产服务报价当中,乙方的配套设备须按规范和图纸要求进行标定，并向甲方提供合格的标定报告。

②甲方供应材料的保管由乙方负责，生产服务期内若有丢失或损坏，乙方须按原规格及时补充完整，若乙方不按时补充的，甲方自行补充后将按原价从乙方的生产服务费中予以扣除。生产服务期终止时甲方清点所供材料的数量，若有遗失或损坏，甲方将按原价从乙方的生产服务费中予以扣除。

③甲方提供的所有设备的日常维护费用（含零配件的更换）由乙方负担，乙方须按照设备保养频次进行保养，所有费用由乙方负责。特种设备的维护保养，维保公司由甲方统一指定，维保费用由乙方负责。如乙方维保不及时，甲方有权安排维保公司进行维保，并在乙方的生产服务费中扣除维保费用。

④生产水电费用由乙方负责（水电按表计量），工人生活宿舍以及水电费用（宿舍按每间房*月收费，水电按表计量）均由乙方负担，宿舍按300元/间*月计算，电费按单价1.5元/KW•h （含税）计算、水费按单价4.5元/方（含税）计算。公共区域水电费按乙方使用的宿舍房间数量比例进行分摊。

⑤本合同结束后，甲方投入的龙门吊、桁车、钢筋设备及其余设施(含模板）乙方负责完好无损地交付给甲方，否则甲方将按毁损程度从结算中扣取修复费用。

2.4.2负责配合甲方及其他有关各方的检验、检查工作；

2.4.3负责乙方生产服务作业区域内安全（包含孔口覆盖等）、文明、环保施工工作；

2.4.4负责2.4.1条所列项目的测量放样及与本合同工程相关的其他工作内容。
2.4.5负责施工人员及设备的进退场；

2.4.6负责配合甲方及其他有关各方的检验、检查工作；

2.4.7负责乙方生产服务作业区域内安全（包含孔口覆盖等）、文明、环保施工工作；

2.4.8与本合同工程相关的其他工作内容。

服务工作期限

3.1服务期限：合同签订日起至2027年1月31日止，若期限届满时，双方约定的暂定合同标的数量尚未全部完成，且甲方仍需乙方继续履行的，甲方应于期限届满前15日书面通知乙方并明确合同延长期限，乙方应无条件执行。

3.2暂定开始工作日期：以甲方通知开工时间为准。乙方应按照合同约定工期组织施工，确保甲方总工期目标的实现。因乙方原因造成的工期延误和甲方的损失由乙方承担；非乙方原因造成的工期延误，工期顺延。具体开工日期以甲方通知日期为准。

3.3甲方应根据甲方的定制人总工期及分项工期要求下达详细施工计划（含节点计划），乙方必须严格执行，乙方应以甲方实际通知为准。

3.4本合同执行过程中，因政府、甲方的定制人、甲方等原因导致项目不能及时开工或停工、窝工给乙方造成的人员、机械误工损失等风险已计入工程量清单的各项单价中，甲方不再补偿。

 第四条 双方驻工地代表

4.1甲方委派的担任驻预制厂履行本合同的代表为：      ，职务：       ，负责本工程安全质量监察，进度及质量控制、检查及其它事项，负责审批结算资料等文件，签发或发布相关指令。

4.2乙方委派的担任驻预制厂履行本合同的代表为：     ，身份证号：                 ，负责本合同工作内容组织实施，处理施工中的结算、签订补充协议及其他书面往来文件、结算领取合同价款等相关事宜。

4.3甲乙双方若需更换驻厂代表，应及时通知另一方。甲方有权要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的乙方驻工地代表和其他人员，乙方应予以撤换。

4.4双方约定：甲方出具并经甲方审核程序及预制厂代表亲笔签字并加盖甲方预制厂公章的结算单，作为施工期间和最终结算、付款的唯一依据，除此之外乙方持有的任何证明、收条、欠条、信函等文件资料，都不得作为结算、付款依据。甲方其他人员的任何签字、签认都不具有该事项最终确认的效力。

第五条 合同价款

5.1合同总价：本合同暂定总价（含增值税）            元（大写：       ）。其中，不含增值税价款为          元（大写：人民币          ），增值税税率为 9 %，增值税       元（大写：              ）。此价格仅为双方签订合同时暂定价格，最终结算以《工程量清单》（附件八）所列细目的单价和施工图范围内实际完成的合格工程数量为准。若因国家税务政策变化导致增值税率调整，不含增值税价不变，具体税金以变更后的税率计算。

5.2合同单价：详见附件八《工程量清单》。

5.2.1本合同为综合固定单价合同。在合同履行过程中，甲乙双方不得以任何理由要求调整本合同不含增值税单价。

5.2.2本合同单价是按总包合同质量标准实施和完成本合同《工程量清单》所列项目所有工作内容的综合单价，除2.4.1条款中包含的工作内容相关费用及《工程量清单》中注明的以外，各项目合同单价中已包含了乙方为完成各项目需要的生产服务、设备、机械、辅助材料及配件（包含并不限于波纹管、波纹管钢带、钢模调整辅材【包括并不限于底模抄垫材料、拼装耗材、螺栓、垫片等】、砼养生配套耗材【包括并不限于土工布、喷淋耗材等】、成品垫块、扎丝、脱模剂、钢丝绳、焊条、焊机、小五金等满足生产需要的所有辅材）、甲供设备的维保维修及配件费用、水电气、安装、缺陷修复、利润、环保、文明施工、调遣（进出场）、治安管理等费用，动力费用（燃油、电力等）；材料、设备的装卸及二次倒运费用；工、料、机涨价引起的风险费用；测量复核引起的临时停工费用；建设单位、监理等检查引起的停工费用；各类社会保险及伤害险等保险费用；甲供材料、甲供周转料、甲供机械设备的看护费用；管理费用;第三方配合费或其他在施工中需要乙方配合的费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等。

5.2.3因变更设计或其他原因增减的工作项目和数量按照双方确认的固定综合生产服务单价办理。生产服务单价中未列明的项目，合同有单价的参照合同单价，合同没有单价的以甲方限价为上限商议决定，合同和甲方限价均没有指导价的施工内容参照当地当期造价文件及最新消耗量定额确定初始单价，初始单价乘以谈判下浮率作为最终补充合同单价。由双方另行签订补充协议。

5.2.4本合同乙方可采用如下三种方式的履约担保：方式1：在前几期中期支付的可支付金额中每次扣留当期结算金额10%作为履约担保金，累计扣留至履约担保金额止，该笔款项扣留至履约担保期限结束后支付；方式2：银行保函的方式，在签订合同前提交。方式3：现金，银行转账方式，在签订合同前提交。缴纳标准：担保金额=合同暂定总价*5%。
5.2.5乙方提供的履约担保有效期不得早于合同约定的履约截止日期，若乙方在履约担保有效期内无法全部履约，乙方须在履约期限届满前向甲方提供新的履约担保或延长原履约担保的有效期至实际履约完成之日，由此增加的费用由乙方承担。

5.2.6本合同履约担保期限为合同签订日至生产服务工作期限满且完成结算协议的签订后30日内。采用银行履约保函时，出具履约担保的银行级别：乙方公司注册所在地的全国性国有商业银行或股份制商业银行的支行级或以上级别的分支机构。非东莞市行政区域内的担保机构出具的履约担保需经担保机构所在地公证机关公证并出具公证书，执行本款时所发生的费用由乙方承担。乙方所选择的担保机构出现丧失担保资质或索赔拒付行为的，乙方必须及时更换该担保机构出具的工程担保。如果乙方提交的履约保函的有效期届满时间先于谈判文件、合同文件要求的，乙方应在原提交的履约保函有效期届满前的第15天前，无条件办理完成保函延期手续，否则视为乙方违约，甲方可在保函到期前将保函金额转为现金存入履约保证金账户。如果履约保证担保额不足，甲方暂停支付合同款项，待乙方提交足额的履约保证担保后，再按程序支付合同款项。

如果乙方履约担保为提交履约保证金，可采用电汇、银行转账方式提交，但不可以采用现金方式（包括存现方式）提交。乙方必须保证资金以乙方的名称（以分公司或子公司汇款无效）在约定的日期前到账（以银行收到为准）。在汇入履约保证金时在汇款单备注中注明：湾区（广东）建筑装配科技有限公司横沥振兴中路预制厂2026年预制梁生产服务采购项目（项目编号：ZP-2026-01-005）履约保证金。履约保证金汇入以下专用账户：

账户名称：
账    号：

开 户 行：

第六条 计量、结算与支付

6.1计量

6.1.1工程数量：详见附件八《工程量清单》。附件八中所列工程数量为暂定数量，不作为最终结算的依据，结算时按实际完成且经甲方驻工地代表签认的合格工程数量为准。 

6.1.2本合同实行按 月 计量，每月计量周期为上月16日至本月15日。乙方在每次计量前应填报已完合格工程数量清单，甲方组织有关人员进行现场核实。

6.1.3双方遵循以下计量程序:乙方按照合同约定的计量周期，依据合同约定的工程量清单载明的单项内容、计量规则和施工内容签认单等，编制详细工程量计算书（工程量计算书须包含计算过程和施工内容签认单），上报甲方复核；甲方收到乙方工程量计算书后14日内完成复核，由双方工地代表签字确认，作为结算的依据。

工程量计量原则：只对完成的符合工程质量验收规范和设计要求的合格预制构件产品的图纸设计体积以立方米（m3）进行计量，其中包含的砼浇筑、钢筋及预埋件制安、预应力施工、机械设备吊运以及合同约定的其他工作。对承包单位超出设计图纸（含设计变更）范围和因承包单位原因造成返工的工程量，不予计量。具体规则如下：
（1）砼浇筑：以图纸所示为依据，按已完工并经验收合格的结构体积，以立方米(m3)计量,砼中预埋的各种管线为砼的附属工作，不另计量。

（2）钢筋及预埋件制安：根据图纸所示及钢筋、预埋件表所列，按实际制安并验收合格的钢筋及预埋件重量以千克(kg)计量，除图纸所示外，因搭接而增加的钢筋不予计入。

预制梁钢绞线：以锚具间的钢绞线长度计算重量，以千克(kg)计量，锚具长度、工作长度及固定、定位钢筋不另行计量，固定、定位钢筋数量按图纸数量进行核销。

（4）综合以上第（1）—（3）点及其他合同约定的工作，以完工合格的预制构件产品的体积（m3）予以计量。
6.1.4乙方未按本合同约定的时间向甲方提交已完工程量计算书，或提交的工程量计算书不符合甲方要求且未按甲方要求整改的，甲方有权自行编制工程量计算书作为结算依据。

6.1.5对未经甲方认可、超出技术交底（或变更设计）、合同范围和因乙方原因造成返工的工程量，甲方不予计量。
6.2结算

6.2.1过程结算：甲方应在 10 日内对乙方所报的验工计价结算资料审核完毕，乙方如对该次审核结果有异议，应在接到审核结果后的 2 日内向甲方提出书面异议，甲方据此进行书面、现场核实，经甲方核实后的结果为最终结果。若乙方在本款约定的期限内未提出书面异议，审核结果即视为被乙方确认，并作为当期最终计量结果和结算依据。

6.2.2甲方在每月结算时扣除当期结算款（不含增值税）的10%作为农民工工资专项资保证金，存入甲方设立的专项账户，合同终止乙方出具无拖欠农民工工资的承诺后30天内，除甲方代为拨付的民工工资以外，其余无息退回乙方。

6.2.3甲方在每月结算时扣留当期结算款的3%作为工程质保金，待乙方生产服务期结束满一年后30天内，扣除乙方原因造成的整修、赔偿（含材料在内的全部费用），且乙方已全部履行完质保义务后，甲方将余额支付乙方（不计息）。

6.2.4在每月当期结算时，扣总价款的3%工程质保金、总价款的10%农民工工资保证金等按合同约定应当扣除的项目后，以剩余款项（不超过总价款的87%）作为应予支付的当期工程款项。在支付当期工程款项前，乙方必须提供上个月农民工工资发放清单以及银行流水证明。

（若乙方提供履约担保方式按采购人须知5.2.4规定选择的方式1,则付款比例按当期结算款的77%支付，扣总价款的3%工程质保金、总价款的10%农民工工资保证金、总价款的10%的履约担保，如已足额扣留履约担保金的，则付款比例调整为按当期结算款的87%支付。）
6.2.5最终结算：乙方已完成本合同的全部工作任务，乙方所生产预制构件供应的生产服务期结束后 30 日内，或者在合同履行过程中因甲乙双方或者单方的原因致使合同解除的，自合同解除之日起 30 日内，乙方应向甲方提交最终验工计价结算资料，同时提交本合同内容工作的原始记录，甲方在15日内审核完毕。若乙方对审核结果无异议，以审核结果为最终验工计价；若有异议，则按第6.2.1条款的程序办理。

6.2.6甲方在每次结算时应同时扣除当期发生的生产水电、生活水电、工人宿舍租金、违约处罚扣款等非甲方提供的材料及机械租赁等其他应扣款项。

6.2.7合同封账：最终结算无异议后，双方办理封账手续，签订封账协议。若乙方未按约定的期限上报最终结算单及相关资料，则以甲方单方计算或者核定的数量为最终完成的工程数量进行封账。

6.2.8甲方向甲方的定制人报送项目有关的资料，仅视为甲方向甲方的定制人履行《预制构件定制合同》约定内容的必经程序，而不作为甲乙双方结算的依据。

6.2.9乙方的法定代表人或授权代表与甲方办理结算，以合同单价和工程量计算书载明的工程量为结算依据。对包含在合同价款中，而实际由甲方提供或承担的费用在结算时予以扣除；同时，按合同约定应扣除的超耗材料、返工材料机械费用、违约金、有关处罚等费用也一并扣除。

6.3支付

6.3.1本合同无预付款。

6.3.2双方特别约定：遵循“先开票、后付款”的原则，甲方支付前，乙方应按双方确认的当期结算金额向甲方提供增值税专用发票，并于发票开具后 3 日内提交给甲方。甲方收到乙方发票后，按合同约定向乙方付款。

6.3.3除乙方委托甲方代付的农民工工资外，本合同款项以银行转账方式支付。乙方需甲方代付的生产服务工人工资必须是扣除个人所得税后工资，其生产服务工人个人所得税由乙方自行申报。

乙方账户信息如下：

开户名称：                                                               

开 户 行：                                                              

账    号：                                                                 

6.3.4乙方委托甲方代付农民工工资时，乙方应每月及时提供农民工工资发放明细单，内容应包含人员姓名、身份证号、工资金额、银行账号等信息。该农民工工资发放明细单应经乙方驻工地代表签字确认。若因乙方原因致使甲方未将工资代发至农民工手中，由此产生包含但不限于农民工索要工资的非诉、上访、诉讼、仲裁等法律责任由乙方承担。

6.3.5乙方同意与甲方共同承担因甲方的定制人原因付款迟延或不足支付的风险。甲方对乙方的付款比例原则上不超过甲方的定制人对甲方的付款比例，因甲方的定制人原因对本项目款项支付迟延或不足支付的，乙方无条件同意甲方付款迟延或不足支付，乙方同意甲方在收到甲方的定制人拨付款的前提下，同时完成甲方内部管理系统上的结算审批及付款审批流程后，及时支付给乙方当期工程款，因此造成的逾期支付，乙方不可向甲方索赔。
第七条 材料设备供应

7.1材料供应

7.1.1本合同中主要材料由甲方提供，详见附件九《甲方供应材料一览表》及工程量清单的备注，除备注中明确材料由甲方供应外，其他材料由乙方自购。若其他材料需甲方供应的，双方应提前确定好由甲方提供的其他材料品种、规格型号、数量、单价、质量等级、送达地点等，费用由甲方从计价款中扣除。

7.1.2乙方每月 19 日以前向甲方上报下月甲供材料的书面材料计划，若不及时上报造成的一切损失和费用乙方自负。乙方指定      为本工程材料领用人，负责材料的领用和签认工作。乙方领料人须携带身份证原件、复印件，乙方法定代表人授权委托书等资料。

7.1.3乙方在施工中不得偷工减料，但对其丢失、损坏以及其他原因导致使用的材料超过规定损耗范围的，甲方在每期结算时对损耗进行核算，对超出约定损耗范围外的材料由乙方按含税到场价进行赔偿。如如市场材料价格大幅波动时（超出本合同约定扣除价格的10%时），扣除的单价可按结算当月东莞信息价同比例调整。乙方有权领料人须全程参与甲方核算、清算，参与甲方物资月盘点并对盘点数据签字确认，甲方根据乙方有权领料人签字确认的物资领用记录、盘点记录作为核算、清算依据，按月开展主要物资消耗核算、辅助材料领用清算，根据核算、清算结果形成“扣款清单”并向乙方下达。乙方在收到甲方下达的“扣款清单”后，3日内完成核对确认工作。乙方对“扣款清单”有异议的，应在下达后3日内提出书面异议，未提出书面异议或逾期提出视为乙方放弃异议，甲方将从乙方合同价款中直接扣除相关费用其中，双方约定的材料损耗率如下：

	序号
	材料名称及规格
	单位
	赔偿单价

（元）
	限额消耗

	
	
	
	
	损耗率
	限额消耗数量

	1
	Ⅰ级钢筋（搭接）
	t
	按使用当月信息价计算
	0%
	消耗量=设计重量×（1+0%）

	2
	Ⅱ级钢筋（搭接）
	t
	
	1%
	消耗量=设计重量×（1+1%）

	3
	钢绞线
	t
	
	1%
	消耗量=（可计量长度+工作长度100cm含锚具）×钢绞线每延米理论重量×（1+1%）

	4
	C20混凝土
	m3
	
	0%
	消耗量=设计数量×（1+0%）

	5
	C30混凝土
	m3
	
	0%
	消耗量=设计数量×（1+0%）

	6
	C40混凝土
	m3
	
	0%
	消耗量=设计数量×（1+0%）

	7
	C50混凝土
	m3
	
	0%
	消耗量=设计数量×（1+0%）

	8
	锚具
	孔
	25
	0%
	消耗量=设计数量×（1+0%）

	9
	压浆料
	吨
	1000
	5%
	消耗量=（波纹管体积-预应力筋体积）*压浆料密度×（1+5%）


乙方应合理使用甲供材料，甲供材料限额消耗数量之内的剩余材料和废料属甲方所有，乙方不得变卖，若发现乙方变卖甲供材料，甲方将按合同约定赔偿单价的2倍计算费用并在乙方生产服务报酬中予以扣减。

7.1.4合同明确的甲供材料，乙方必须无条件使用，严禁自行承担费用购买使用，否则甲方有权认定乙方使用了不合格材料，乙方必须无偿返工并承担由此造成的一切损失和责任。且乙方领用出库的材料由乙方需按甲方要求自行保管、堆码、遮盖，费用由乙方承担，并接受甲方监督。所有乙方领用的甲方材料发生的二次及多次转运均由乙方负责并承担转运费用。

7.1.5乙方自行承担费用的辅料，必须有出厂合格证及检验报告单，并经甲方检验后方可使用，否则，视为乙方使用了不合格材料，乙方必须无偿返工并承担由此造成的一切损失和责任；甲方的检验不免除乙方对其所购材料质量应负的责任和义务，使用该材料对工程和他人人身、财产造成损害的，乙方应承担一切责任。

7.1.6因天气、便道等原因致使车辆无法正常进入工地，乙方应积极配合，保证材料到场，若乙方不配合造成材料短缺，所引起的损失和费用由乙方承担。

7.1.7甲方提供水源，甲方将施工用水接至生产线；甲方将施工用电接至二级配电箱，二级以下配电箱由乙方负责；乙方的用电、线路、电费、水费由乙方自行负责并承担费用，如乙方使用甲方提供的房屋及水电，则宿舍按300元/间*月计算，电费按单价1.5元/KW•h（含税）计算、水费按单价4.5元/方（含税）计算的费用在计量中直接扣除。公共区域水电费按乙方使用的宿舍房间数量比例进行分摊。

7.1.8若乙方使用甲方提供的宿舍，乙方应妥善保管、使用宿舍内物品，不得损坏、丢失，甲方在每期结算时对宿舍物品情况进行核实，对造成损坏、丢失的由乙方按下表单价进行赔偿：

	序号
	物品名称
	单位
	定损单价
	备注

	1
	空调
	台
	2390.00 
	

	2
	上下床
	张
	360.00 
	

	3
	窗帘
	副
	100.00 
	

	4
	门锁
	个
	50.00 
	

	5
	门
	个
	650.00 
	

	6
	窗户
	个
	460.00 
	

	7
	床板
	张
	50.00 
	

	8
	顶灯
	个
	60.00 
	


7.2机械设备及周转材料的供应

7.2.1本工程甲方提供的机械设备及周转材料详见附件十《甲方供应机械设备及周转材料一览表》。提供给乙方使用的机械设备及周转材料，乙方应妥善保管，因保管不善发生丢失、损坏的应予以赔偿，并承担因此造成的工期延误等一切经济损失。

7.2.2甲方提供的机械设备及周转材料在工地内的装车、卸车、场地转运等人工费用由乙方承担。

7.2.3乙方指定       为本工程机械设备及周转材料领用人，负责领用、签认及退还工作。

7.2.4除7.2.1条约定由甲方提供的机械设备及周转材料外，本工程所用其他小型机械、劳动工具由乙方自行解决，详见附件十二《乙方投入小型机械一览表》。乙方自备的小型机械、劳动工具需符合安全性能要求，满足施工需要，由乙方妥善保管。

7.2.5乙方小型机械进场后、使用前，由甲乙双方共同对安全性能符合要求的进场机械进行现值评估，评估结果由双方签认后作为本合同的组成部分。乙方进场的机械必须服从甲方的统一管理。

7.2.6乙方中途退场，乙方进场的所有机具设备无条件退场，不得遗留甲方工地，阻碍甲方施工，乙方怠于撤离，导致机具设备损坏遗失的后果，或由此给甲方或第三方造成的损失均由乙方承担。

7.3乙方不得倒卖工地材料，不得将甲供材料和设备用于非本合同约定的施工内容及范围。

第八条 临时设施

8.1本工程的临时设施除《工程量清单》中单独计列和合同条款特别说明外，均已包含在合同单价中，由乙方负责实施、维护及拆除并承担费用。

8.2乙方临时设施的选址、规模、建设标准必须遵守甲方的统一规划方案。乙方临时设施完成后，由甲乙双方共同对乙方临时设施投入成本进行估价并经双方签认。

第九条 质量要求

9.1质量标准为：满足甲方与甲方的定制人合同对项目质量的约定。其中质量标准文件包括但不限于以下所列内容：须达到甲方与甲方的定制人签订的预制构件定制合同约定质量标准的要求、国家现行的《建筑施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》。本合同适用标准规范如下：

⑴《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2017)；

⑵《公路桥涵施工技术规范》（JTG/T 3650-2020）；

⑶《公路建设标准强制性条文》(公路工程部分)；

⑷《公路环境保护设计规范》(JTG／B04-2010)；

⑸《混凝土质量控制标准》（GB/T50164-2011）；

⑹《公路路基施工技术规范》（JTG/T 3610-2019）；

⑺业主方项目建设管理的相关规定；

⑻广东省双标管理相关规定。

9.2乙方必须按本工程采用的施工技术规范、甲方提供的施工图及技术交底精心组织施工，加强质量控制，确保工程质量，按时完成本合同工程施工及其缺陷的修复。

9.3在生产服务过程中甲方根据有关质量标准组织验收，如果质量不符合标准，乙方必须返工修复，其费用损失由乙方承担；生产服务质量不符合要求又无法修复的，由乙方负责赔偿包括甲方的定制人质量罚款在内的全部经济损失，且工期不予顺延。

在甲方的定制人组织的验收过程中及质保期内发现的质量瑕疵及缺陷，乙方应按甲方通知进行返工消除缺陷，并自行承担有关返工消除缺陷的费用，造成甲方损失的，乙方承担赔偿责任。若乙方未按甲方通知时间组织进场返工消除缺陷，甲方可另行安排人员进行返工消除缺陷，产生的返工消除缺陷费用由乙方承担，甲方可在无需乙方签字同意的情况下，依据与第三方签订的合同及费用结算从乙方工程尾款及质保金中扣除。

9.4隐蔽工程在未经自检和现场监理检查之前均不得随意覆盖，乙方应保证甲方质检人员及监理对将要覆盖的工程进行检查和测量，合格后才能覆盖。否则应由乙方返工并承担一切费用。

第十条 安全文明施工、环境保护与职业病防治

10.1乙方对本合同项目的安全质量承担全部责任。乙方应遵守国家及地方政府部门颁布的一切有关施工安全生产、劳动保护、文明施工、卫生管理、环境保护等法规制度和甲方编制的本项目安全施工组织要求，做好本项目的安全管理工作，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查。

10.2乙方发现存在安全隐患的，应立即通知甲方，发生安全事故，乙方应按有关规定立即报告甲方，同时按国家有关法律法规和规章的规定对事故进行报告和处理。

10.3由于乙方安全措施不力造成事故或其他人身、财产损害的，其一切责任和费用由乙方承担。

10.4甲方根据需要在施工现场配置必要的安全、文明施工设施和保护器材，乙方负责安全文明设施的安装和保管，且为其工作人员提供必要的安全防护和劳动保护用品，并购买人身保险，保险费用乙方承担。如乙方为其工作人员提供的安全劳动保护用品不能满足甲方要求时，甲方有权代为提供，其费用在乙方当期结算中扣除。

10.5乙方应根据要求设置专职安全员，保障施工现场的安全。特殊工种要经过专业技术培训，取得安全技术监督局颁发的操作证，在证件有效期内，方能上岗操作。施工作业人员未经安全生产教育培训，不得上岗作业。乙方必须接受甲方对其施工作业人员的培训，并且应当配合甲方做好安全教育培训的记录和存档。

10.6乙方在整个施工期间要为其工作人员提供必要的安全防护和劳动保护用品，并购买人身保险，保险费用乙方承担。如乙方为其工作人员提供的安全劳动保护用品不能满足甲方要求时，甲方有权代为提供，其费用在乙方当期结算中扣除。

10.7在生产服务期间乙方须遵守甲方的各项规章制度，若乙方违反甲方制定的各项规章制度而发生的任何人身或财产的损害等均由乙方承担责任。

10.8乙方必须严格遵守《中华人民共和国民用爆炸物品管理条例》等国家法律法规和地方规范的规定，做好火工品的管理、使用工作。乙方在进行爆破作业时，应严格遵守经公安机关批准的爆破作业方案和操作规程。对所有的人身、工程本体和甲方财产采取保护措施，并对由于爆破造成的任何人身伤亡（包括第三者）以及对工程本体或甲方财产的损失承担全部责任。

10.9搞好文明施工和标准化作业，遵守环境保护法，对生产线日常工作作业面负责保管并清理好场地。

10.10乙方自行承担政府部门按规定收取的一切费用。

10.11按照《中华人民共和国职业病防治法》的规定，乙方应自行承担投入本工程的所有人员的职业病预防、检查、治疗、康复等工作，并承担由此而发生的相关费用。

10.12乙方对其员工（包括农民工）负有治安管理责任，如发生打架斗殴等治安或刑事案件，由此给甲方造成的损失由乙方承担。

10.13乙方现场临时用电应严格执行《施工现场临时用电安全技术规范》、《广东省高速公路工程施工安全标准指南（第二册 安全技术）》等文件相关要求。

第十一条 甲方权利义务

11.1全面负责与甲方的定制人的联系和协调工作。加强对乙方生产服务人员的定期点名制度，加强过程管控。

11.2负责生产产品的控制测量、复测、试验工作，及时提供设计图纸、工程地质及地下管线等有关资料（变更原因影响的除外），负责施工、安全技术交底，协助解决施工中出现的技术难题。向乙方提供工程定位桩、水准点、坐标控制、施工图纸、技术交底、安全、质量和环境标准。

11.3负责组织图纸会审，统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收，负责竣工资料及各种质量评定表的收集、整理和汇总。

11.4负责按合同约定供应本工程所需的材料和设备。

11.5负责对乙方使用本合同资金的情况进行过程监控，乙方应保证专款专用。

11.6负责依据甲方的定制人及上级管理单位和部门的要求，结合本合同项目的实际情况，制定各项管理办法并送达乙方。

11.7负责项目的施工检查，对项目质量、安全生产、文明施工、环境、进度等进行监督检查和验收。向乙方派出质量监督员，监督乙方施工质量、现场管理、原材料使用。对不符合技术规范及质量要求的行为，有权要求乙方停工整顿或依据甲方的管理规定进行违约处理。

11.8按照本合同约定的质量等级及施工图设计（含变更设计）、该项目规定使用的《技术规范》、甲方有关技术文件要求对乙方所施工的工程进行检查、验收、评比、兑现奖罚。

11.9负责按本合同约定办理结算、支付。

11.10根据甲方的定制人对工期的要求及乙方合同履行情况，调整生产服务内容和生产服务工程量，乙方不得因此向甲方索赔。

11.11甲方有权对乙方用工和工资支付情况进行监督， 乙方应为招用的农民工申办银行个人工资账户并办理实名制工资支付银行卡，按月考核农民工工作量并编制工资支付表，经农民工本人签字确认后，交甲方备案。如乙方未按时支付农民工工资，甲方有权采取相应的解决措施：包括但不限于直接从乙方应得合同价款中代为支付，甲方的代为支付视为对乙方合同价款的支付。

11.12如乙方为履行本合同向他人租赁物资、购买材料等，但未及时结清租赁费、购货款及其他一切款项的，甲方有权暂不向乙方支付剩余合同价款或在剩余合同价款中直接扣除代乙方支付。

11.13甲方的驻工地代表若发生变更，应及时通知乙方。

11.14甲方提供的机械设备性能应满足施工的要求，及时运入场地，安装调试完毕，运行良好后交付乙方使用。

11.15甲方提供的周转材料、低值易耗材料应按时运入现场交付乙方，保证施工需要。

第十二条 乙方权利义务

12.1复核甲方提供的设计图纸、技术交底等有关技术文件和资料，按照图纸、交底、规范要求组织施工。负责工程测量定位、沉降观测，组织图纸会审，统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收，负责竣工资料及各种质量评定表的收集、整理和汇总。完成安全应急预案的准备和实施，严格执行甲方的施工计划和现场安排，向甲方提供各工序的原始施工记录（如甲方采用线上审批的，乙方须配合甲方在线上进行数据记录申报）。配合甲方办理交工验收。对甲方供应材料和设备办理签认手续。

12.2施工期间设专人维护好甲方的水、电管线等，如有损坏或丢失，乙方负责赔偿。

12.3按照国家现行法律法规和当地政府规定与农民工签订劳动合同。乙方为履行本合同所投入的所有人员的年龄不得超过55周岁，乙方需向甲方提供其身份证、劳动合同、特殊工种证（包括但不限电工、电焊工、龙门吊操作员、龙门吊指挥员等满足本合同生产需要的所有特殊工种）等复印件，以便甲方备核。乙方应每月向甲方提供人员花名册，保持动态更新，并配合甲方的检查。

12.4自行制定农民工的工资待遇，按月足额支付农民工工资，每月向甲方提供加盖乙方公章的工资发放单，并接受甲方的监管。及时、足额为其农民工缴纳社保费用、办理保险，提供必要的劳动保护用品和费用。

12.5按工程规范及甲方要求组织人员进场。确保驻厂负责人、施工员、安全员、特种设备作业人员（电工、电焊工、龙门吊操作员、龙门吊指挥员等）等主要人员及时到位，并常驻现场，上述人员离开现场必须向甲方履行请假手续。乙方向甲方提供驻厂负责人、施工员、安全员、特殊工种等主要人员的资格证和上岗操作证原件以供核对，并留存复印件备案。

12.6乙方应当建立健全职业健康安全体检制度，在进场前对其员工进行健康体检，并向甲方提供相关健康证明，以满足本合同施工作业需要。另乙方承诺按照甲方要求组织从事接触职业病危害作业人员进行岗位中职业健康体检，承诺定期（每年不少于1期）组织其管理管理人员及作业人员进行体检，体检费用由乙方自行承担，体检报告应及时整理并提交给甲方安全质量部。

12.7按合同约定及施工计划需要，组织自备小型机械准时进场，按甲方统一规划堆放材料机械。乙方负责的辅材（包含并不限于波纹管、波纹管钢带、钢模调整辅材【包括并不限于底模抄垫材料、拼装耗材、螺栓、垫片等】、砼养生配套耗材【包括并不限于土工布、喷淋耗材等】、成品垫块、扎丝、脱模剂、钢丝绳、焊条、焊机、小五金等满足生产需要的所有辅材）须向甲方报备，如辅材须按相关标准规范提供质量证明文件的，乙方须向甲方及时提交。妥善保管、合理使用甲方提供的机械、周转材料及其他设施；按甲方标准化工地要求设置标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作。

12.8遵守国家有关法律、法规和乡规民约，妥善处理与当地政府、村民发生的纠纷和矛盾，自行承担相应费用。因自身原因导致的法律诉讼、经济纠纷或执法部门的处罚等，均由乙方自行处理。

12.9按照工程需要提供施工照明、看守、维护和保卫。做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线及已完工程部分的成品保护工作，因乙方原因发生损坏的，乙方自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款。

12.10配合甲方做好生产服务过程中各项目、各环节及分工序的监测、量测和试验。上道工序完成后，未经甲方质检人员同意，不得进入下道工序施工。及时通知甲方对隐蔽工程进行检查。

12.11尊重甲方，信守合同，维护甲方的信誉。对本合同内容、合同条款、价格保密。不得使用甲方企业名称、甲方预制构件厂名称或其他任何与甲方有关的名称与他人签订任何种类的合同。乙方与他人签订的合同（包括但不限于劳动合同、租赁合同、买卖合同）所产生的债务，概由乙方负责履行；乙方发生的侵权行为，亦由乙方承担侵权责任。

12.12在本合同项目中，甲方的定制人对甲方的要求以及甲方向甲方的定制人的承诺，对乙方具有同样的约束力，乙方须服从甲方转发的甲方的定制人的指令。承担因乙方原因导致甲方的定制人对甲方的罚款以及甲方对乙方的违约处罚。

12.13积极协助甲方在税法规定期限内办理有关的进项税额的认证申办手续。乙方开具的增值税专用发票在送达甲方后如发生丢失、灭失，乙方应按照税法规定和甲方的要求及时向甲方提供该发票的存根联复印件，以及乙方所在地主管税务机关开具的《丢失增值税发票（专用发票/普通发票）已报税证明单》，如因乙方拒绝履行配合义务，造成甲方经济损失的，应由乙方承担。

12.14在本合同发生变更涉及增值税专用发票记载项目发生变化时，如果甲方取得的增值税专用发票尚未认证抵扣,乙方应于专用发票认证期限内办理红字增值税专用发票开具申请，并重新开具增值税专用发票。如果原增值税专用发票已经抵扣，乙方就合同增加的金额补开增值税专用发票，就减少的金额甲方负责办理红字增值税专用发票开具申请，乙方开具红字增值税专用发票。

12.15遵照甲方各项管理要求及规定，安排组织施工管理并上报资料。遵照甲方相关管理体系运行要求及规定，加强相应的质量、环境保护、职业健康安全管理。

12.16加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，与甲方签订《安全生产责任状》，乙方的班组长与甲方签订《安全质量责任书》及向甲方出具《安全质量承诺书》（具体出具时间）。

12.17保护和维护施工道路和桥梁畅通，因乙方原因损坏所通行的道路及桥梁的，责任及费用均由乙方承担。

12.18撤离现场时，应按甲方要求对施工现场进行清理，做到现场和工程整洁。若甲方清理，则因此而发生的费用由乙方承担，甲方将从应付乙方的款项中扣除。

12.19当甲方依据法律规定或合同约定解除本合同时，乙方在接到解除合同的通知后应立即采取措施撤离生产服务作业现场。超过 15 天未撤离的，甲方有权采取应对措施，由此产生的损失和责任均由乙方承担。

12.20在甲方、甲方的定制人、第三方等对乙方所完工程进行检测时，乙方必须积极配合，检测合格工程的检测费用由甲方承担，配合费用由乙方承担，如因乙方原因致使所完工程不合格导致多发生的检测及配合费用，该费用全部由乙方承担。

第十三条 变更

13.1甲方有权根据甲方的定制人要求进行设计变更，乙方必须认真执行。因变更增加工程量的，合同价款相应调整，工期相应顺延；因变更减少工程量的，合同价款应相应减少，工期相应调整。

13.2生产服务过程中乙方不得私自对工程设计进行变更，因乙方擅自变更设计或施工不当而引起的变更设计所发生的费用和由此给甲方造成的损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延。

13.3变更价款的确定：经甲方的定制人批准的工程数量变更，按照乙方实际完成并经甲方审定的变更数量，依据合同附件中的细目单价进行计价。

第十四条 保险

14.1乙方必须为其农民工办理工伤保险、意外伤害保险，并为生产服务作业场地内自有施工机械设备办理财产保险，支付保险费用，并报甲方备案。合同综合单价中已经包含了各项保险费用。

14.2乙方发生保险事故时，乙方负责处理，甲方给予协助；若因乙方保险事故造成甲方损失的，乙方负责赔偿。

14.3当不属于乙方所投保的保险事故发生时，乙方仍有责任采取必要的措施，防止或减少损失。若乙方未能采取及时、有效的措施，致使损失进一步扩大而无法从保险公司获得赔偿时，则乙方应承担由此造成的损失。

14.4当不属于乙方所投保的保险事故发生时，乙方仍应积极主动配合甲方，及时提供有关保险理赔所需要的有关资料、文件和证明。若因乙方对资料、文件或证明保管不善导致延误或失去保险理赔时，因此造成的损失由乙方承担。

第十五条 违约责任

15.1如甲方出现资金困难，乙方同意给予3个月的付款宽限期，在此宽限期间内不视为甲方违约。宽限期过后，仍未按照本合同约定向乙方支付合同价款的（乙方未履行向甲方开具增值税专用发票等合同约定的义务除外），甲方向乙方支付违约金。违约金按同期全国银行间同业拆借中心公布的人民币贷款市场报价利率（LPR）短期贷款利率计算，计算的基数以甲方最后一笔付款时剩余欠款金额为准，不包括前期逾期但现已支付部分的结算价款，违约金最高不得超过本合同项下双方结算价款的1%。除此之外，甲方不再承担其他任何违约责任。如因甲方订单客户（项目业主、项目施工总包方等）的项目施工工作面不完善或由于项目规划、计划、建设等调整，影响甲方的订单生产计划，因此导致乙方生产人员窝工的，视为乙方风险，甲方不承担违约责任不做任何补偿。

15.2当发生下列情况之一时，乙方应承担违约责任：

15.2.1若乙方未能按甲方及甲方的定制人的要求完成本订单任务的，每延期一日，应向甲方支付10000元违约金；因工期延误不能实现甲方合同目的的，甲方有权单方面解除合同，一切损失由乙方承担。

15.2.2乙方生产服务作业质量不符合本合同约定的质量标准，该部分不予计量，且乙方应向甲方支付20000元违约金，甲方有权单方面解除合同。由此造成的返工、修复、罚款等一切损失均由乙方自行承担。

15.2.3乙方不履行或不按约定履行合同的其他义务时，应向甲方支付50000元违约金，乙方还应赔偿因其违约给甲方造成的经济损失，延误的工期不予顺延。

15.2.4因乙方原因造成的质量事故或经有关单位和部门认定的质量事件，材料、重作、返修、返工等一切损失均由乙方承担，并应向甲方赔偿损失，赔偿数额据实计算，甲方有权单方面解除合同。

15.2.5出现以下情况每次处违约金2000 元：（1）乙方自行配置的施工车辆、机械带病上岗，特殊工种（安全员、电工、电焊工、起重指挥员、起重操作员等）未持证上岗或违反操作规程，特种车辆未取得检验报告和特种车辆使用登记证；（2）发生各种事故苗头及事故未及时整改或隐瞒不报；（3）每月安全大检查及甲方组织的会议，乙方主要负责人及安全管理人员无故不到位；（4）主要施工机械设备未悬挂操作规程； （5）作业人员酒后作业、机器设备带病作业的；（6）施工生产未进行安全教育、安全交底，安全交底无记录的；（7）乙方不按要求开展班前生产教育或弄虚作假的；（8）若乙方在甲方提供的宿舍内使用大功率（≥2kw）电器设备或者使用明火的；（9）乙方在生产过程中未按规范及甲方的质量手册施工作业。 

15.2.6施工现场人员出现以下情况，每人/次处违约金500 元：（1）不戴安全帽； （2）高空作业不系安全带；（3）水上作业不穿救生衣；（4）赤脚或穿拖鞋作业；（5） 其他工种未按要求穿戴防护用品作业的。

15.2.7乙方辅助布设的电力线路架设零乱不牢固；电源线老化、绝缘损坏、接头处无包扎的；使用花线或劣质电线；不设电箱、漏电开关；施工现场未设安全警示牌，每处违约金1000元。 

15.2.8对于甲方下发的整改通知单拒不整改、整改不到位或逾期整改的，每逾期一天罚款500元。
15.2.9施工废料乱堆乱放的，每次处违约金1000元。 

15.2.10未按甲方要求进行文明施工的，如现场生产后的垃圾或废料不及时清理、损坏或挪用现场混凝土试件，每次处违约金1000元。

15.2.11生活区未按甲方要求做到门前三包的，如饭堂环境脏乱差、宿舍内不按要求安全用电，每次处违约金300元，问题重复出现的加倍处罚。

15.2.12损坏甲方提供的生产及生活厂地内的设备设施的，乙方须及时修复，每次并处以违约金1000元，若乙方不及时、不按要求或拒绝修复的，甲方自行修复，发生的相应修复费用按分1.5倍从生产服务费中予以扣除。

15.2.13施工现场的成品、半成品及原材料、构件和工具没有严格按照场地生产作业总平面布置图分类堆放，处违约金2000元/项
15.2.14乙方擅自停工的，承担违约金10000元/天，停工10日（含10日）以上的，甲方有权单方面解除合同，乙方必须无条件退场，赔偿因停工给甲方造成的一切损失，损失从计价款中扣除。

15.2.15乙方在生产服务作业和验收过程中，被发现偷工减料、以次充好或生产服务作业质量存在问题的，每发现一次乙方须向甲方支付10000元违约金，并承担因此造成的损失，甲方有权单方面解除合同。

15.2.16乙方未履行按时足额发放员工（包括农民工）工资引起不良影响的，乙方应承担2000元/人次违约金。

15.2.17乙方或乙方相关人员不得以任何理由和方式，阻碍、干扰甲方、上级单位、甲方的定制人及政府部门的正常工作，如有违反本条款，乙方承担由此造成的各种损失，并承担违金20000元/次，甲方还有权单方面解除合同。

15.2.18未经甲方同意，乙方擅自退场的，损失从计价款中扣除。应向甲方赔偿由此造成的一切损失，甲方有权没收部分或全部履约保证金。

15.2.19乙方将本合同项下的作业内容转包或再分包给他人的，应向甲方支付50000元违约金，并应赔偿甲方因此所造成的损失，损失从计价款中扣除且甲方有权解除合同。

15.2.20如乙方被东莞市交通投资集团有限公司及其下属企业、中国铁路总公司、建设单位或中国铁建股份有限公司及其关联企业、列入“限制交易供应商名单”、“不合格供应商名单”或“供应商黑名单”等限制交易名单，甲方可以单方解除合同，解除合同的一切后果由乙方承担。
15.2.21乙方未全面、适当履行合同的其它违约情形： 详见《横沥振兴中路预制构件厂施工生产质量控制管理奖惩管理办法》  

15.2.22乙方未能按甲方要求提供增值税专用发票（含税务机关代开），甲方有权拒付相应工程款。

15.2.23若因逾期送达造成甲方无法抵扣发票相应税款的，乙方还应赔偿甲方由此遭受的损失，金额相当于逾期送达发票可抵扣金额，并加收按逾期送达发票金额1%的违约金。

15.2.24乙方应提供真实、有效、合格的发票，如发现乙方提供虚假发票或虚开增值税专用发票的情况，乙方须按发票金额的 2 %向甲方支付违约金，并承担对甲方造成的全部损失。由于乙方原因造成甲方无法抵扣相应税款，发现问题后退回，乙方应无条件更换为有效发票，拒绝或逾期不更换发票的，造成甲方损失及相关风险，由乙方予以承担。发生上述情况时，甲方有权选择解除合同。

15.2.25乙方有义务配合甲方接受税务机关、审计部门、安全质量等部门的检查工作，如果乙方拒不配合，由乙方支付20000元的违约金，并承担对甲方造成的损失。 

15.2.26乙方安排在施工场地的主要管理人员和技术骨干应与乙方承诺的名单一致，并保持相对稳定。

15.2.27驻场现场负责人（技术负责人）、主要施工管理人员和技术骨干每月出勤不得少于22天，出勤率不足按以下标准课以违约金：

a.驻场现场负责人（技术负责人）1000元/天。

b.其他人员500元/天。

15.2.28未经甲方批准，驻场现场负责人（技术负责人）和主要施工管理人员不应无故不到位或被替换，若确实无法到位或需替换，或甲方认为已委派的驻场代表和主要管理人员的工作能力和业务水平不称职而提出替换的，须用同等资质和经历的人员替换（须征得甲方同意），无法到位或擅自替换的按以下标准课以违约金：

a.驻场现场负责人（技术负责人）每次 1 万元/人。

b.其他施工员和安全员每次 5000元/人。
15.2.29乙方变更替换的主要管理人员，均要求为乙方单位的自有人员，甲方在履约检查过程中，有权要求乙方提交相关人员以乙方公司名义缴纳的社保凭证，如果乙方不能提供有效的社保购买凭证，甲方可认定为相关人员无法到位，按上述第15.2.24条处以违约金。
15.3一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。

第十六条 合同解除

16.1甲乙双方协商一致，可以解除合同；

16.2因不可抗力致使合同无法履行，可以解除合同；

16.3本合同其他条款约定的合同解除条款。

16.4一方要求解除合同应以书面形式告知对方。合同解除后有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。

第十七条 争议解决

17.1甲乙双方在履行合同时发生争议的，应协商解决。协商不成的，向东莞市第一人民法院提交诉讼。

17.2守约方因解决争议发生的所有费用（包含但不限于诉讼费、律师费、差旅费、审计费、鉴定费、评估费、拍卖费、执行费等）均由违约方承担。
第十八条 不可抗力 

18.1不可抗力的确认

不可抗力是指合同当事人在签订合同时不能预见，在合同履行过程中不能避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如台风、泥石流、洪水、山体滑坡、地震、海啸、流行疾病、骚乱、戒严、暴动、战争、政府行为等。

不可抗力发生后，甲乙双方应收集证据证明不可抗力发生及不可抗力造成损失，并及时认真统计所造成的损失。双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，按第十八条〔争议解决〕的约定处理。

18.2不可抗力的通知

合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。

18.3不可抗力后果的承担

18.3.1不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的工程应当按照合同约定进行计量支付。

18.3.2不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同当事人按以下原则承担：

（1）永久工程、已运至施工现场的甲方提供的材料和工程设备的损坏，由甲方承担；

（2）乙方自备的机械、材料的损坏由乙方承担；

（3）甲方和乙方承担各自人员伤亡和财产的损失；

（4）因不可抗力影响乙方履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，由此导致乙方停工的费用损失由甲方和乙方合理分担。

不可抗力发生后，乙方应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，乙方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

因乙方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。

18.4 因不可抗力解除合同

因不可抗力导致合同无法履行连续超过90天或累计超过90天的，双方均有权解除合同。

第十九条 审计

根据甲方的定制人对本项目审计的要求，相关审计部门对本项目的审计结论对乙方同时具有约束力，甲方有权根据审计结论对乙方合同价款等进行对应调整。

第二十条 附则

20.1合同签订前乙方必须提供其营业执照、税务登记证、资质等级、安全生产许可证、经公证的法人授权委托书等资料原件由甲方进行审核。甲方审核通过后，乙方应将以上证件复印件加盖公章交由甲方，并作为本合同附件之一。

20.2在本合同履行过程中，如任何一方发生税务登记、公司名称等重大信息的变更事项，应在重大信息变更后的15 日内书面通知对方变更情况，并提供相关信息资料。

20.3双方确定所预留的以下地址为往来函件、法院（仲裁、公证等机构）法律文书的送达地址，任一方变更送达地址必须在变更之日起 7日内书面通知对方，否则不发生送达地址变更的法律效力，对方按原地址送达仍然为有效送达。

甲方送达地址：                                   
联系人：                          
联系电话：                          
电子邮箱：                           
乙方送达地址：                                   
联系人：                           
联系电话：                               
电子邮箱：                                   

20.4本合同书自双方签字并盖章后生效，全部工程完工经竣工验收合格、质保期满后终止。

20.5本合同中所涉及的债权，乙方不得擅自转让，也不得用于任何形式的担保。若乙方擅自转让或用于担保的，则该行为无效，乙方应赔偿甲方因此受到的全部损失。

20.6双方对本合同条款均已完全理解，对履行本合同可能存在的各项风险包括工程停建、工期变更、资金周转、自然条件变化、征地拆迁滞后、图纸迟延等均已充分判断，乙方签订本合同则视为自愿承担可能存在的各种风险。

20.7本合同中涉及乙方向甲方提交的资料，乙方必须对其资料的真实性、合法性、有效性、完整性负责，否则，视为乙方违约并自行承担责任。

20.8组成本合同的文件及优先解释顺序如下：　 

（1）本合同及附件及补充协议；

（2）中标通知书；

（3）合同在执行过程中，甲方的定制人、甲方所编制的施工计划，对产品质量、工艺、安全、环境、进度等方面的书面通知和文件要求；

（4）双方签约人的授权委托书；

（5）本工程施工总承包合同；

（6）施工范围内的施工图。

20.9本合同一式 5 份，甲方 4 份，乙方 1 份。

20.10附件  
附件一 《廉政合同》

附件二 《安全生产合同》

附件三 《文明施工合同》

附件四 《环水保协议》

附件五 《农民工工资支付承诺书》

附件六 中标通知书
附件七 法定代表人身份证明及授权委托书
附件八 《工程量清单》

附件九 《甲方供应材料一览表》

附件十 《甲方供应机械设备及周转材料一览表》

附件十一 《乙方主要管理人员、技术人员名单》

附件十二 《乙方投入小型机械一览表》

附件十三 乙方营业执照、资质等级、安全生产许可证、纳税人证明、开户许可证
附件十四 《履约担保方式选定告知函》

本页为《横沥振兴中路预制厂1#2#生产线生产服务合同》签字页。
	甲方：湾区（广东）建筑装配科技有限公司（公章）
	乙方：（公章）

	住所地址：
	住所地址：

	法定代表人：
	法定代表人：

	或委托代理人：
	或委托代理人：

	电话：
	电话：

	纳税人识别号：
	纳税人识别号：

	开户银行：
	开户银行：

	账号：
	账号：

	日期：     年    月    日
	日期：     年    月    日


附件一：

廉 政 合 同

甲方：湾区（广东）建筑装配科技有限公司

乙方： 

为加强企业生产中的党风廉政建设，规范企业生产项目甲乙双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保证工程建设的高效优质，确保建设资金的安全和有效使用，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立廉政合同。

一、甲方和乙方双方的权利和义务

1、严格遵守国家及集团公司关于市场准入、工程建设、市场活动等有关法律、法规和相关政策，以及廉政建设的各项规定。

2、严格执行合同文件，自觉按合同办事。

3、双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理的规章制度。

4、建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

5、发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

6、发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

二、甲方的义务

甲方的领导和从事该合同项目施工的工作人员，在工程施工的事前、事中、事后应遵守以下规定：

1、甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券、贵重物品、好处费和感谢费等。

2、不得让乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用。

3、甲方工作人员不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

4、不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。不接受乙方的任何奖金或其他经济利益。

5、甲方及其工作人员不得要求、暗示或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

6、甲方工作人员及其配偶、子女、亲属不得从事与本工程项目有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。

7、甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位或推销材料，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

8、甲方工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

三、乙方的义务

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

1、乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或赠送礼金、有价证券、贵重物品、回扣、好处费、感谢费等。

2、乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

3、不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

4、乙方不得以任何理由不准以任何理由为甲方及其工作人员组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

5、乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。不向甲方赠送任何奖金或其他经济利益。

四、违约责任

1、甲方及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

2、乙方及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方有权扣除全部或部分廉政保证金，并给予乙方一至三年内不得进入甲方建设市场的处罚。

五、监督单位

双方约定，本合同由双方纪检监察部门负责监督执行。

六、合同期限

本合同有效期为甲方和乙方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

七、合同生效

本合同作为《横沥振兴中路预制厂1#2#生产线生产服务合同》（合同编号：）的附件，具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。
甲方：                (盖章)             乙方：                (盖章) 

法定代表人或                            法定代表人或

其委托代理人：                          其委托代理人：

        年    月    日                           年    月    日

附件二：

安全生产合同 
甲方：湾区（广东）建筑装配科技有限公司 

乙方：

为在横沥振兴中路预制构件厂的预制构件生产过程中创造安全、高效的生产环境，切实搞好企业的安全管理工作，甲乙双方协商一致，签订本合同。

一、甲方职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行生产服务合同中的有关安全要求。

2、按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

二、乙方职责

1、严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规，认真执行甲方的定制人和甲方的有关安全管理规定和要求。

2、坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全安全生产管理机构和各项安全生产管理制度，配备专职及兼职安全生产管理人员（作业人员30人以下配1名兼职安全生产管理人员；31-50人配备1名专职安全生产管理人员；51-200人配2名专职安全管理人员），有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的技术负责人到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。技术负责人是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按有关规定的最低数量和资质条件配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员、有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4、乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违章、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5、乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

6、对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7、操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和专兼职安全员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8、所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10、乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

11、未经登记报备入场，未接受进场安全交底、安全教育培训上岗的人员的一切行为，由乙方承担责任，与甲方无关；凡因乙方管理人员监管不当、操作人员无证上岗、违规违章作业引发的安全生产事故，以及作业人员由于其自身原因（如猝死、自杀等）非生产作业原因导致的事故，由乙方承担责任，对甲方施工生产、企业形象造成影响的，甲方有依法、依合同追究违约责任的权利。
12、安全生产费用按照有关规定使用和管理。

三、违约责任

如因双方违约造成安全事故，将依法追究责任。

四、合同生效

本合同作为《横沥振兴中路预制厂1#2#生产线生产服务合同》（合同编号：）的附件，具有同等效力，经合同双方签署立即生效。

甲方：                (盖章)          乙方：                (盖章) 

法定代表人或                          法定代表人或

其委托代理人：                        其委托代理人：

      年    月    日                         年    月    日

附件三：
文明施工合同

甲方：湾区（广东）建筑装配科技有限公司 

乙方： 

为树立甲方良好的企业形象，推进“国内一流，国际知名”战略目标的实施，为施工营造一个良好的内部、外部环境，经甲乙双方协商一致，签订本合同。

一、甲方职责

1、按有关文明施工的管理规定，进行生产施工管理，建立健全文明施工的管理制度，落实各项安全生产、综合治理的措施，创建文明企业。

2、严格执行国家、地方政府颁布的有关环境保护和水土保持的法律法规、规章、方针和政策，结合设计文件和本工程的实际情况，按批准的文件组织实施。

3、做好施工现场的宣传工作，加强环保学习和宣传，掌握特点，实施环境保护。定期检查文明施工情况，发现问题及时整改，并做好检查记录。

二、乙方职责

1、乙方应建立文明生产领导机构，明确责任人，保证机构有效运转，并报甲方备案。

2、乙方人员必须树立服务甲方和甲方定制人的观念，听从甲方人员的指挥和安排，如有不同意见或见解，可以通过合理的途径和方式进行沟通或反映。如拒不服从甲方人员管理或发生过激、粗暴行为，甲方可将其清理出场，并追究乙方责任。

3、乙方现场生活、办公用房应布局合理，简洁大方，严禁私搭乱盖。室内设施及生活用品摆放整齐。施工人员应养成良好的个人卫生习惯，勤洗衣、勤洗澡，不乱扔乱倒，不随地便溺。

4、乙方工地食堂的建立必须按有关规定办理，食堂工作人员必须持有健康证。食堂生食熟食必须分开，乙方应加强对工地食堂的管理，防止食物中毒事件的发生。

5、乙方应成立义务消防队，预制梁制作、起吊、生活区应配备足够的消防器材，接受甲方的消防管理。宿舍内严禁使用明火和大功率电器，严禁私拉乱接电线，更不得使用大功率用电器烘烤衣服。

6，乙方应加强环境保护工作。生活、生产污水妥善处理，符合排放标准后方能排出；生活、生产垃圾定点堆放、及时处理，严禁乱扔乱弃。生产服务期满后，生产现场和生活区必须恢复至原貌。

7、生产期间，乙方必须加强对自己施工人员的管理，不得发生“黄、赌、毒”现象，若发生治安刑事案件，对当事人按国家法律、法规进行惩处。

8、乙方必须保持施工现场的整洁，物资、设备存放整齐。

三、违约责任

在生产过程中，乙方必须达到以上要求，不违反以上规定，保持自己队伍良好的精神面貌。若经检查，达不到本要求，乙方承担违约责任。

合同生效

本合同作为《横沥振兴中路预制厂1#2#生产线生产服务合同》（合同编号：）的附件，具有同等效力，经合同双方签署立即生效。

甲方：                (盖章)           乙方：                (盖章) 

法定代表人或                           法定代表人或

其委托代理人：                         其委托代理人：

      年    月    日                         年    月    日

附件四：

环水保协议

甲方：湾区（广东）建筑装配科技有限公司

乙方：

为树立甲方良好的企业形象，推进“国内一流，国际知名”战略目标的实施，为保证生产的顺利进行，确保职工和生产人员的健康，争创文明、绿色企业，结合本公司的实际情况，经双方商定签订本协议书。

一、甲方职责
1、按有关文明施工的管理规定，进行生产施工管理，建立健全环水保管理制度，创建文明、绿色企业。

2、严格执行国家、地方政府颁布的有关环境保护和水土保持的法律法规、规章、方针和政策，结合设计文件和本工程的实际情况，按批准的文件组织实施。

3、甲方负责对乙方作业人员进行环水保培训工作，并履行签字手续。

4、甲方负责环水保宣传，掌握特点，实施环水保保护，定期检查环水保情况，发现问题及时整改，并做好检查记录。

二、乙方职责

1、乙方应明确环水保责任人，保证机构有效运转，并报甲方备案。

2、乙方按照有关规程、规范、标准配合甲方开展环水保工作。

3、乙方配合甲方对其作业人员进行入场环水保教育，未进行专项环水保教育的人员不得安排参加施工作业。

4、乙方应加强环水保保护工作，生活、生产污水妥善处理，符合排放标准后方能排出；生活、生产垃圾定点堆放、及时处理，严禁乱扔乱弃，生产服务期满后，生产现场和生活区必须恢复至原貌。

5、乙方必须遵守东莞市有关环水保控制等相关管理规定，落实好有关措施，做到文明施工。

6、乙方必须保持施工现场的整洁，物资、设备存放整齐。

7、乙方负责承担因自身原因所发生的一切环水保事故的全部经济责任和法律责任。

三、违约责任

在施工过程中，乙方必须达到以上要求，不违反以上规定，保持自己队伍良好的精神面貌。若经检查，达不到本要求，乙方承担违约责任。

四、本合同作为《横沥振兴中路预制厂1#2#生产线生产服务合同》（合同编号：）的附件，具有同等效力，经合同双方签署立即生效。

甲方：                (盖章)          乙方：                (盖章) 

法定代表人或                          法定代表人或

其委托代理人：                        其委托代理人：

      年    月    日                         年    月    日

附件五：

农民工工资支付承诺书
致湾区（广东）建筑装配科技有限公司：
为做好本公司农民工的管理工作，保护农民工的合法权益，我公司在此郑重承诺：

一、将本公司与农民工签定的劳动合同原件加盖我公司印章后，交贵方备案。

二、按时、足额支付农民工劳动报酬、保障农民工的合法权益。

三、支付农民工工资报酬不低于当地最低工资标准。

四、若有拖欠、克扣农民工劳动报酬及侵害农民工合法权益的行为，经有关部门查证属实后，自愿从工资保障金中支付，且在一个星期内补足工资保障金。

五、本承诺书作为《横沥振兴中路预制厂1#2#生产线生产服务合同》（合同编号：）的附件，具有同等效力，经签署立即生效。

承诺人：                      （盖章）

法定代表人或委托代理人： 

        日期：       年    月    日

附件六：中标通知书

[image: image1.png]BT
PR AR AR

P77 F 2023 42 12 [ 15 HFFRZ AKX (R ) ERFUERIRHE A AIBHR M i
TRIHIPE 2024 SETURIR A S R GRHGS: 7P-2023-01-032, AfFS: SC-02)
Y SO CHRI NS, M N REE N

AREEA: 19,438, 955. 36 Tt

WIRTEBEI AR AR 30 BB R AR SEN RIRETE RE PR 13 5 5B
7% SRR AR AR ST &, ElZ iifkikH =% “RHAZIR" 5
T3 HHUE X (7R @SR RAHH RA AR R

FRER






附件七：法定代表人身份证明及授权委托书

[image: image2.png]3BMELS

FA_N (88 FAMH—SREERAT  RHABH)
AEREA, RBE B (4 ARAREA. REAUBRR, LR
FEXER. R . . L M. A R REBEEN
BB TREREN
BNV CRIE) SRR, STORRL
XTI, JOERRRERA K.
FHEMR: 365 ARE .
RAATHBIR.

B LSS
Bt 2P REARBIERAAD 5 61iE

WA
HEREA:
SHER: _440105197112302152

PV 7 S )

SHES: _440002190410190439

[E2 Y25}
£

T R T A



[image: image3.png]HEREANBFERENG S GHE
HERBASBHE

wa WX
amp mam
W en s12ANE

AR RRER
1428192602
15

ARAGSR 440105197112302152

AR CHTLRRARGE
WHMR 20100221-20300221

FFAREASHE

ne ¥ A&
ans mER
% 190¢ #10A 198

o RRAEWARENE
BIH 84826018

g AR IE AR \
RR % GE
N

|

stk RETARRARSS
AR 20210022-2041 0022





附件八、工程量清单

附件九、甲方提供的材料清单
工程项目名称：湾区（广东）建筑装配科技有限公司横沥振兴中路预制厂2026年预制梁生产服务采购项目

	序号
	材料名称
	规格型号
	单位
	数量（暂定）
	不含税单价（元）
	损耗率
	限额使用数量
	送达地点

	1
	Ⅰ级钢筋（搭接）
	
	t
	图纸设计量
	按使用当月信息价计算

	0
	消耗量=设计重量×（1+0%）
	

	2
	Ⅱ级钢筋（搭接）
	
	t
	图纸设计量
	
	1
	消耗量=设计重量×（1+1%）
	

	3
	钢绞线
	
	t
	图纸设计量
	
	1%
	消耗量=（可计量长度+工作长度100cm）×钢绞线每延米理论重量×（1+1%）
	

	4
	C20混凝土
	
	m3
	图纸设计量
	
	0%
	消耗量=设计数量×（1+0%）
	

	5
	C30混凝土
	
	m3
	图纸设计量
	
	0%
	消耗量=设计数量×（1+0%）
	

	6
	C40混凝土
	
	m3
	图纸设计量
	
	0%
	消耗量=设计数量×（1+0%）
	

	7
	C50混凝土
	
	m3
	图纸设计量
	
	0%
	消耗量=设计数量×（1+0%）
	

	8
	锚具
	
	孔
	图纸设计量
	25
	0%
	消耗量=设计数量×（1+0%）
	

	9
	压浆料
	
	吨
	图纸设计量
	1000
	5%
	消耗量=（波纹管体积-预应力筋体积）*压浆料密度×（1+5%）
	


甲方：              （盖章）                                       乙方：               （盖章）

法定代表人：                                                       法定代表人：                  
或委托代理人：                                                     或委托代理人：                

日期：2026年   月   日                                             日期：2026年   月   日
附件十、甲方提供的机械设备及周转料清单

工程项目名称：湾区（广东）建筑装配科技有限公司横沥振兴中路预制厂2026年预制梁生产服务采购项目
	序号
	机械及周转料名称
	规格型号
	单位
	数量

（暂定）
	单价
	送达时间
	送达地点
	备注

	1
	门式起重机行车1
	MH16/10t-31m H=9m A4
	台
	6
	372450
	
	
	甲方提供的机械设备

	2
	门式起重机行车2
	MGg80/10t-40m H=14m A4
	台
	4
	1132300
	
	
	

	3
	钢模板及其他配件
	
	项
	2
	4000000
	
	
	


甲方：              （盖章）                                       乙方：               （盖章）

法定代表人：                                                       法定代表人：                  
或委托代理人：                                                     或委托代理人：                

日期：2026年   月   日                                             日期：2026年   月   日
附件十一：

乙方主要管理人员名单

	序号
	姓名
	身份证号码
	联系电话
	职责
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	


注：乙方应投入的管理人员包括并不限于上表所列职务，乙方应根据生产需要增加管理人员的投入。
 乙方：               （盖章）                                       

                           年      月      日

附件十二：

《乙方投入机械一览表》
工程项目名称：湾区（广东）建筑装配科技有限公司横沥振兴中路预制厂2026年预制梁生产服务采购项目
	序号
	品种
	规格型号
	数量
	供应时间
	送达

地点
	备注

	1
	
	
	
	按需求计划时间供应
	横沥振兴中路预制构件厂
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：1、乙方投入本项目的机械包括但不限于本表所列机械,所有设备均需为三年以内的设备，且无大修记录。取得安装告知、特种设备检验合格证、使用告知。操作司机必须持有特种设备操作人员证。

2、乙方应投入的机械设备包括并不限于上表所列设备，乙方应根据生产需要增加生产配套设备的投入。
乙方：               （盖章）

      年      月      日

附件十三：乙方营业执照、资质等级、安全生产许可证、纳税人证明、开户许可证

附件十四：履约担保方式选定告知函


