东莞市生物技术产业园项目

标识标牌及画线地坪工程采购需求书

一、工程概况

（一）工程名称

东莞市生物技术产业园项目 - 标识标牌及画线地坪工程采购

（二）工程地点

东莞市松山湖台湾高科技园台中路西南侧

（三）工期要求

计划开工日期：2026 年 6月 1日，计划竣工日期：2026 年 7 月 31日，总日历天数：60 天

二、采购及服务内容及要求

（一）核心采购及作业内容

乙方需严格依据甲方提供的施工图纸、技术交底文件、设计规范及相关标准，完成以下全部采购及施工作业（可结合项目实际进展情况调整）：

前期准备工作：包括但不限于施工区域勘察、测量定位、施工机具调试与就位、采购设备及材料进场检验、辅助搬运及规范堆放、与原有建筑结构及其他专业工程的衔接确认等；

标识标牌及画线地坪工程范围：（1）反光标牌制作及安装；（2）金属构件制作及安装；（3）环氧标线刷涂；（4）自流坪地面的基层处理、环氧树脂自流坪地坪漆刷涂；（5）地库、户外、2号厂房、3号厂房、4号厂房、5号厂房、6号厂房、7号宿舍、地下室内、1号配套商业楼的指引、索引、形象、编号、疏散等标识的制作安装；

安装调试工作：（1）设备安装：包括但不限于指示牌安装、尺寸复核、合理布设等；（2）系统调试：包括但不限于单台设备通电测试、控制系统调试、全系统联调联试，确保各系统功能正常、信号传输稳定、联动逻辑准确；（3）配套配合：包括但不限于与土建工程、水电工程、装修工程的交叉施工配合，与其他专业协调工作；

收尾作业：包括但不限于施工区域设备及管线表面清理、多余材料回收、施工垃圾清理（含场内清运至甲方指定集中堆放点）、临时施工设施拆除、场地恢复、系统操作培训资料编制等。

（二）人员配置要求

乙方需配备足额、具备相应资质及经验的专业人员，包括但不限于：项目经理（1 名）、技术负责人（1 名）、专职安全员（至少 1 名，需持有效安全考核合格证书，熟悉施工安全管理要求）、普工等；人员资质要求：所有作业人员需具备相应岗位技能证书或从业证明，乙方需在进场前向甲方提供完整的人员名单、资质证书及技能证明复印件备案，甲方有权核实原件；人员稳定性要求：乙方需保障人员队伍稳定，未经甲方书面同意，不得擅自更换项目经理、技术负责人、专职安全员等关键岗位人员；确需更换的，需提前 7 个工作日向甲方提交书面申请，说明更换原因及新人员资质情况，且新更换人员的资质、经验不得低于原人员水平，经甲方审核同意后方可更换。

三、施工技术要求

1、施工管理要求：乙方必须保质保量按期完成标识牌的制作安装，在制作安装过程中，乙方须遵守甲方现场施工的相关规定进行施工，乙方应采取一切必要的措施保障安装施工及维护期内的安全，在安装施工及维护期内的一切安全责任由乙方承担。必须保证标识安装维护期间不得损害甲方场地、场内公共设施、原建筑物等，如损坏甲方场地及公共设施的，乙方应予以修复或照价赔偿。在实施制作安装方案时，发现问题要及时向甲方汇报与沟通，确实需要更改原制作安装方案的，应书面报甲方及相关部门审批后方可实施，不得擅作修改。乙方于施工期间做好施工现场围闭、保卫和垃圾的及时消纳、清理, 竣工验收前的全部内外清洁工程及施工成品的保护等工作。

前期准备工作：包括但不限于与甲方确认样板进行制作、施工区域勘察、管线走向测量定位、施工机具调试与就位、采购材料进场检验、辅助搬运及规范堆放等；

施工过程中需按照甲方项目部制定的总施工计划、月进度计划、周进度计划进行现场施工机械、人员铺排；在关键节点完成时间保证的情况下；过程中可自身进行调整；若关键节点未按时完成；需乙方无条件配合现场施工进度要求（增加人员或晚上加班等）；不可耽误总施工进度计划及项目整体进度；

所有进场的由乙方供应的材料需提供相应的合格证、出厂检测报告（根据设计、图纸及相关规范要求）；进场时候将相关资料准备齐全；并需通知甲方项目部及监理方联合到现场进行验收；凡发现供应材料、设备不符合设计及规范要求的需勒令限时退场重新进行采购送货，由此耽误的现场施工进度由乙方项目部负责。

- 施工技术质量标准

- 标识标牌的正面应保持平整光滑，无凹凸不平，边框线条应均匀直挺，避免出现变形或断裂。

- 标识标牌的边缘应处理得干净利落，不得有明显的毛边、齿形或波浪状。

- 文字和符号的尺寸以及线框的大小应协调一致，醒目突出，排列应均匀有序，不得出现断裂或模糊不清的情况。

- 表面层应无裂纹、擦伤或锈迹、斑点、暗影等影响清晰的瑕疵。

- 涂镀层应均匀，无气孔、气泡、雾状、污迹、皱褶、剥落迹象或明显颗粒杂质。

- 标识牌的安装粘贴应避免出现折印、皱褶、自卷、撕裂或粘接剂外渗等现象。

- 制作的标识牌色调应清晰显眼，光泽度应均匀一致，不得出现色彩泛化。

- 当标识牌采用两种或两种以上颜色套印时，色彩边缘应整齐清晰，双色接合处不应有缝隙。

- 根据产品需求，标识标牌的表面层可进行消光处理，以达到无光或哑光的效果。

四、验收标准与罚则

1、验收依据：甲方确认的效果/现场确认的施工样板以及图纸和甲方交底要求、相关对应的分部工程验收规范

2、不合格处理：施工中不合格的工程及存在质量缺陷的分部分项工程/工序需在甲方要求的时间内进行返工，费用由乙方承担；不得因个别不合格工程或工序影响整个项目进度完成节点（整改超出时限要求进行500元/天进行处罚）

五、安全文明施工要求

1、安全操作及人员管理：所有班组人员需将花名册（含身份信息）提前报至项目部进场前完成安全培训及技术交底；其中特殊工种（电工、焊工等）必须持有效证件，人证合一。机械操作人员必须身体健康，无妨碍安全操作的疾病（如心脏病、癫痫、色盲等）。严禁疲劳驾驶、酒后驾驶。现场机械设备作业及运输车辆工作必须严格遵守甲方安全管理要求，包括现场机械设备作业时必须配备专职人员进行旁站指挥，运输车辆工作时交通安全，过程中如因乙方违反安全驾驶、机械设备违规操作等原因产生的事故损失完全由乙方承担。

2、文明施工管理：严格执行“工完场清”制度。施工产生的建筑垃圾、生活垃圾必须分类收集，及时清理至指定地点堆放由甲方安排统一外运，严禁焚烧。如有施工或运输过程中有垃圾等散落施工区域外需安排工人及时清扫干净。

3、环境保护：所有机械、车辆进出场都必须自行安排人员进行冲洗干净，无泥土带出工地，防止道路污染。施工噪音控制严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523，合理安排作业时间，避免夜间（22:00-6:00）高噪音作业，确需施工需办理许可并公告；

4、消防管理：动火作业办理动火证，配备看火人和灭火器材。消防通道畅通，消防器材定期检查维护。

5、形象管理：机械设备应按照集团要求张贴安全警示标语、机械设备信息及机械操作规程；所有施工人员着装统一，正确佩戴安全帽反光衣。（安全帽、反光衣统一由甲方进行提供，按照实际施工人员进行领取；最终合同结算时按实进行扣除此项费用）

6、工人实名制打卡管理：进场前向甲方项目部提供相关的人员花名册；组织所有工人配合参加工人实名制打卡和工资发放制度交底培训，期间配合甲方对所有工人进行信息采集、考勤监督、月度工资核算等管理要求，定期对班组工人进行重复交底以确保无漏打卡、错打卡等情况。过程中如有工人未100%有效打卡，按 100元/人/天处罚乙方。

7、安全早会管理

每日班前早上7点班组所有当日施工人员需集中至施工现场的安全讲评台；配合接受甲方项目管理人员进行每日班前安全早会宣贯、交底；过程中双手靠背；正确佩戴好安全帽反光衣；认真听从管理人员对当日需注意的重点事项进行交底；并在形成的交底记录中进行签名确认；

六、施工配合要求

1、视现场实际情况需求，乙方无条件配合项目相关一切要求，根据工程实际需要，包括但不限于赶工、工序调整且不予费用调整增加。甲方有权要求乙方增加人员、设备投入或进行夜间、节假日加班。乙方须在接到甲方书面（或有效指令）通知后24小时内响应并落实；不得以任何理由延误项目整体施工进度计划及关键节点的完成；

2、乙方必须确保投入足够的、合格的人力、物力资源，以满足合同要求和甲方进度指令。按照甲方要求配置足额有经验的管理人员（需配备至少现场负责人1人，施工员1名，安全员1名，）以及施工过程中所需要用到的所有大/小型机械均有乙方提供；

3、如乙方在甲方要求的时限内（书面通知明确）无法满足现场实际进度、质量或安全需求，甲方有权委托第三方进场完成该项工作，由此产生的一切费用（包括但不限于第三方费用、管理费、延误损失等）均由乙方承担，甲方有权直接从乙方工程款中扣除。

4、乙方所有施工人员必须购买意外伤亡险，保险额度需满足工程要求和地方规定。

5、施工过程中所需水电由乙方自行考虑解决（接电开关箱、发电机或移动电箱等）；甲方不提供电源及水源接驳

6、本项目受场地因素限制不向乙方提供工人生活区、办公区、饭堂；由乙方自行解决。

7、乙方中标后进场前需向甲方提供银行开具的工人工资保函、履约保函；

8.根据本项目的检测方案合同要求的检测项，涉及到本合同清单施工范围内施工内容，乙方无条件配合完成检测并保证合格。

9、乙方需指派管理人员每日配合甲方管理人员在每日班后共同进行每日现场完成工程量的收方；并形成纸质版记录共同签名确认无误；此工程量收方记录表作为日后合同结算的依据；结算时除与现场实际施工情况或与甲供材料进货量偏大较大的分项工程外；其余项工程量不重复进行收方；要求乙方项目部安排专门的管理人员落实并配合此项事情。

10、乙方自身施工及破坏区域的临时防护围栏由乙方自身负责；措施费用不单独计取；由乙方报价时综合考虑。

11、工序报验：严格执行“三检制”（自检、互检、交接检），每道工序完成后，报总包及监理验收合格，方可进入下道工序。