## 总报价
报价汇总表
项次 | 报价类别 | 费用明细 | 金额（元）
1 | 湾区实施 | 湾区公司业务财务一体化实施，对原业务流程重新梳理优化 | 0
2 | 市政实施 | 市政公司业务财务一体化实施 | 0
3 | 历史数据 | 湾区公司财务、工会历史数据从交投集团导入BIP | 0
税金
不含税总价
| 合计 |  | 0

## 湾区实施
湾区公司供应链实施明细
序号 | 任务名称 | 人天 | 单价 | 金额
| 一、项目实施主计划 | 0 |  | 0
二、蓝图设计
2.1 | 蓝图设计 | 4.5
2.1.1 | 业务需求调研 | 1
2.1.2 | 需求分析及业务优化方案初稿 | 2
2.1.3 | 需求分析及业务优化方案沟通 | 0.5
2.1.4 | 需求调研与业务解决方案汇报 | 0.5
2.1.5 | 需求调研与业务解决方案确认 | 0.5
2.2 | 测试环境搭建 | 1
三、系统建设
3.1 | 系统搭建 | 3
3.1.1 | 系统业务搭建 | 2
3.1.2 | 系统测试 | 1
3.2 | 关键用户培训 | 0.5
3.3 | 关键用户测试 | 1
3.5 | 制作用户操作手册 | 1.5
四、切换上线
4.1 | 静态数据收集确认 | 1
4.2 | 最终用户培训 | 0.5
4.3 | 单据模板配置 | 0.5
4.4 | 打印模板配置 | 0.5
4.5 | 会计平台配置 | 2
4.6 | 修订操作手册 | 0.5
4.7 | 系统初始化参数和权限设置 | 0.5
4.8 | 静态数据检查及导入 | 0.5
4.9 | 动态数据准备及录入 | 0.5
4.10 | 系统上线运行 | 1
五、持续支持
5.1 | 日常业务运行上线支持 | 2
5.2 | 运维交接持续支持 | 0
税金
不含税总价
合计

## 市政实施
市政公司供应链实施明细
序号 | 任务名称 | 人天 | 单价 | 金额
| 一、项目实施主计划 |  |  | 0
二、蓝图设计
2.1 | 蓝图设计 | 3.5
2.1.1 | 业务需求调研 | 1
2.1.2 | 需求分析及业务优化方案初稿 | 1
2.1.3 | 需求分析及业务优化方案沟通 | 0.5
2.1.4 | 需求调研与业务解决方案汇报 | 0.5
2.1.5 | 需求调研与业务解决方案确认 | 0.5
2.2 | 测试环境搭建 | 1
三、系统建设
3.1 | 系统搭建 | 3
3.1.1 | 系统业务搭建 | 2
3.1.2 | 系统测试 | 1
3.2 | 关键用户培训 | 0.5
3.3 | 关键用户测试 | 1
3.5 | 制作用户操作手册 | 1.5
四、切换上线
4.1 | 静态数据收集确认 | 1
4.2 | 最终用户培训 | 0.5
4.3 | 单据模板配置 | 0.5
4.4 | 打印模板配置 | 0.5
4.5 | 会计平台配置 | 1
4.6 | 修订操作手册 | 0.5
4.7 | 系统初始化参数和权限设置 | 0.5
4.8 | 静态数据检查及导入 | 0.5
4.9 | 动态数据准备及录入 | 0.5
4.10 | 系统上线运行 | 1
五、持续支持
5.1 | 日常业务运行上线支持 | 1
5.2 | 运维交接持续支持 | 0
税金
不含税总价
合计

## 历史数据
湾区公司历史数据迁移
序号 | 报价类别 | 费用明细 | 人天 | 预估单价 | 优惠价 | 备注
1 | 凭证导入 | 从交投集团把湾区NC65凭证导入BIP系统（4个年度） | 10
2 | 工会凭证 | 从交投集团把工会账套凭证导入BIP系统 | 1
税金
不含税总价
合计