石材采购

用户需求书

一、原材料技术要求

1、防泛碱处理（所有天然石材饰面均要求做防泛碱处理），6面防水药水浸泡。

2、铺装面材选择符合产品标准要求的材料，避免使用大面积釉面和磨光面的面材，且注意面材的宽度与道路广场的模数关系。

3、外观色泽均匀；

4、吸水率小于0.5%。进场时需提供出厂合格证、放射性检测报告。石材表面无裂纹、缺棱角，色差控制在肉眼无明显差异范围内；

二、原材料加工要求

1、石材加工对照深化图纸，每块石材对应编码进行测量复核，合格装车出货，尺寸偏差较大责令返工。
    2、剔除含明显裂纹、色斑、晶洞及色差过大的荒料，优先选择致密均匀的块体。

3、切割尺寸误差≤±1.0mm（按GB/T 18601-2020标准）。

直角度：相邻边垂直度偏差 ≤0.5mm/100mm；

倒角/磨边：倒角宽度误差 ≤0.5mm；磨边无崩边、缺角，过渡平滑。

4、石材加工要求平直通角、棱角无损而完整。

5、火烧面：乙炔火焰高温灼烧（温度1200-1500℃），形成均匀凹凸质感；荔枝面：气动凿锤或机械锤击，表面摩擦系数≥0.7（符合公共场所防滑标准）；仿古面：酸洗（氢氟酸稀释液）或喷砂（石英砂粒径0.5-1mm）。

6、数控加工

设备：五轴CNC数控机床，主轴转速≥8000rpm；

编程：刀具路径需顺花岗岩晶体走向，避免崩边（预留0.5mm余量）；

精度：异形轮廓误差≤0.8mm，雕刻深度误差≤0.3mm。

7、手工修整：

使用金刚石锉刀或气动雕刻笔修边；

三、深化设计要求

1、根据现场实际情况，配合项目现场实测实量，乙方进行深化设计排版优化，每块异形石材编码并出图，确保尺寸精确。
    2、石材排版图（标注编号、尺寸、纹理方向）；

3、节点大样图（收边收口、阴阳角处理）；

4、定位图（坐标、标高要求）。

四、工程质量与验收标准

1、尺寸与平整度：

厚度公差：±1.0mm（20mm标准板）；

对角线偏差：≤1.5mm/㎡；

表面平整度：2m直尺间隙≤1.0mm。

2、表面质量：

抛光面：无目视可见划痕（距离1.5m）；

火烧面/荔枝面：纹理均匀，无过度灼烧或机械损伤。

3、物理性能测试：

耐磨性：按GB/T 9966.4测试，磨坑深度≤25mm；

4、抽样方法

批量检验：同一品种、规格、批次抽检5%（不少于10块）；

单项检验：裂纹、色差等逐块目视检查。

5、检测工具

量具：游标卡尺（精度0.02mm）、钢卷尺、2m靠尺；

6、判定规则

主控项目（一票否决）：

放射性超标；

贯穿性裂纹；

抗压/抗弯强度不达标。

一般项目（允许偏差）：

尺寸超差、色差等，不合格率≤5%可让步接收。

7、常见不合格项处理

色差过大：调整铺装顺序或更换同批次板材；

尺寸偏差：返厂切割或用于非关键区域。

8、国家标准：

GB/T 18601-2020《天然花岗岩建筑板材》；

GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》；

9、行业规范：

JC/T 847-2013《异型装饰石材》；

JC/T 973-2005《建筑装饰用天然石材防护剂》。

五、施工进度配合要求

1、项目部下单，必须10天内到场，特殊情况需7天内进场；

2、供应商无条件配合现场施工进度要求；

3、加工延迟：要求供应商分阶段提供加工进度照片（荒料切割→打磨→防护）；

4、质量异常：到场发现批量色差/破损时，48小时内完成退换货；

5、供应商延迟到货：按合同价0.1%/天扣款，超3天启动应急采购；

6、路线规划：提前勘察道路限高/限宽，夜间运输避开市区高峰；

7、到货通知：提前24小时发送货车车牌号、司机电话、预计抵达时间、货物清单及发货照片。

8、送货地点：东莞市石龙镇中山路附近区域

- 采购清单

|  | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 烧面中国黑小料石 | 100x100x50厚 | m2 | 114.0048 |
| 13 | 轻度做旧烧面中国黑小料石 | 100x100x50厚 | m2 | 747.2214 |
| 11 | 花岗岩烧面轻度做旧中国黑 | 100x100x100厚 | m2 | 1690.2836 |
| 12 | 花岗岩烧面荔枝面芝麻黑 | 100x100x100厚 | m2 | 44.9608 |
| 14 | 轻度做旧荔枝面中国黑花岗岩盲道 | 600x300x50厚 | m2 | 138.2814 |
| 15 | 轻度做旧荔枝面中国黑花岗岩盲道 | 600x300x100厚 | m2 | 207.1314 |
| 16 | 轻微做旧荔枝面蒙古黑花岗岩，工字缝铺 | 1200x900x150厚 | m2 | 44.064 |
| 17 | 轻微做旧荔枝面芝麻黑花岗岩 | 1200x900x150厚 | m2 | 30.8448 |
| 18 | 轻度做旧自然面芝麻黑花岗岩 | 1200X400X150厚 | m2 | 1.8564 |
| 19 | 荔枝面芝麻黑花岗岩 | 600*600*50厚 | m2 | 1006.2402 |
| 22 | 轻度做旧荔枝面中国黑黑花岗岩 | 150厚(多规格) | m2 | 2816.0568 |
| 24 | 大阶砖 | 400*400*30厚 | m2 | 619.4238 |
| 25 | 宝蓝色瓷砖 | 100*100*10厚 | m2 | 29.0783 |
| 26 | 釉面花砖拼花（花阶砖） | 50厚 | m2 | 12.852 |
| 27 | 烧面芝麻黑侧石 | 600x150x300厚 | m | 1177.7858 |
| 71 | 水泥花砖 | 200x200x20mm | m2 | 13.26 |

具体工程量采购清单及数量已招标文件中的预算工程量清单为准